## 木津川第１回
協 議 メ モ
件 名: |  |  |  | 第 1 回 | 決
裁
打合せ日： |  | 平成 年 月 日( ) | 場 所：
出席者
配布資料 | 平面図、標準断面図、工法図 ほか
（協議内容）
確認サイン

## 伊賀市第１回
打 合 せ メ モ
件 名: | 伊賀2期地区県営農村振興総合整備事業 |  |  | 第 1 回 | 決
計画農道の伊賀市道取付にかかる協議
裁
打合せ日： |  | 平成26年3月4日(火) | 場 所： | 伊賀市建設1課
出席者 | 伊賀市建設部建設1課 井上主幹 赤尾副参事 中釜主査
伊賀市産業振興部農村整備課 辻村副参事 秋元技師
伊賀農林事務所 農村基盤室 基盤整備1課 後藤課長代理
配布資料 | 別途資料
経過・結果
本協議は、平成26年度新規採択事業 県営農村振興総合整備事業 伊賀2期地区の計画に伴い、市道協議箇所が生じたため、事業実施に向けた事前協議である。 1)事業の概要説明を行う。 2)名張市と伊賀市にまたがり、65ヶ所の農業施設の改修事業である。 3)上記の内、道路法に準じた農道は8路線。（添付資料参照） 4)農林省の補助事業で事業主体は県である。 5)事業予定：平成26年度～平成32年度（7年間） 6)道路法に伴う申請は、詳細時に行うこととする。 7)詳細設計時には、構造・幾何条件等、協議を行ったうえで決定する。 8)取付道路の視距・縦断勾配には留意する。 9)細部に関しては、詳細設計時に再協議とする。 10)用水・排水横断工設置に伴う市道協議に関しても詳細時に再協議とする。
確認