## （作業日報)
（参考様式第２－７号）
平成２６年度 多面的機能支払交付金 資源向上支払（長寿命化のための活動）
作業日報
[5 empty] | Ｎｏ | 1
|  |  | 組織名： | NOSON保全会
１．実施年月日
| 年月日 | 2014-11-20 |  | 作業時間 | ２時間
２．活動内容
| 活動項目 | 水路本体（更新） |  | 参加人数 | ２人
| 取組内容 | 素掘り水路からコンクリート水路への更新 施工箇所の現地確認・調査 |  |  | ■ 調査・計画 □ 発注事務 □ 設置等 □ 検査・確認 □ 事務処理等
３．作業記事
施工箇所の現地確認を行い、工事発注の範囲を決めた。
４．写真
５．参加者名簿
農村 一郎
農村 二郎

## （作業日報) (5)
（参考様式第２－７号）
平成２６年度 多面的機能支払交付金 資源向上支払（長寿命化のための活動）
作業日報
[5 empty] | Ｎｏ | 2
|  |  | 組織名： | NOSON保全会
１．実施年月日
| 年月日 | 2014-12-12 |  | 作業時間 | １時間
２．活動内容
| 活動項目 | 水路本体（更新） |  | 参加人数 | ２人
| 取組内容 | 素掘り水路からコンクリート水路への更新 契約事務 |  |  | □ 調査・計画 ■ 発注事務 □ 設置等 □ 検査・確認 □ 事務処理等
３．作業記事
業者からの見積書を開封し見積結果一覧表の作成した。
落札業者に連絡し契約を行った。
４．写真
５．参加者名簿
農村 一郎
農村 二郎

## （作業日報) (2)
（参考様式第２－７号）
平成２６年度 多面的機能支払交付金 資源向上支払（長寿命化のための活動）
作業日報
[5 empty] | Ｎｏ | 3
|  |  | 組織名： | NOSON保全会
１．実施年月日
| 年月日 | 2014-12-22 |  | 作業時間 | １時間
２．活動内容
| 活動項目 | 水路本体（更新） |  | 参加人数 | １人
| 取組内容 | 素掘り水路からコンクリート水路への更新 監督員による現場の確認（立会） |  |  | □ 調査・計画 □ 発注事務 ■ 設置等 □ 検査・確認 □ 事務処理等
３．作業記事
工事の進捗状況の確認を行った。
４．写真
５．参加者名簿
農村 三郎

## （作業日報) (3)
（参考様式第２－７号）
平成２６年度 多面的機能支払交付金 資源向上支払（長寿命化のための活動）
作業日報
[5 empty] | Ｎｏ | 4
|  |  | 組織名： | NOSON保全会
１．実施年月日
| 年月日 | 2017-01-30 |  | 作業時間 | １時間
２．活動内容
| 活動項目 | 水路本体（更新） |  | 参加人数 | ３人
| 取組内容 | 素掘り水路からコンクリート水路への更新 検査員による完了検査 |  |  | □ 調査・計画 □ 発注事務 □ 設置等 ■ 検査・確認 □ 事務処理等
３．作業記事
検査員による現場の完了検査を行った。
４．写真
５．参加者名簿
農村 三郎
農村 一郎
農村 二郎

## （作業日報) (4)
（参考様式第２－７号）
平成２６年度 多面的機能支払交付金 資源向上支払（長寿命化のための活動）
作業日報
[5 empty] | Ｎｏ | 5
|  |  | 組織名： | NOSON保全会
１．実施年月日
| 年月日 | 2015-02-05 |  | 作業時間 | ３時間
２．活動内容
| 活動項目 | 水路本体（更新） |  | 参加人数 | １人
| 取組内容 | 素掘り水路からコンクリート水路への更新 工事関係書類の整理、活動記録・報告書の作成 |  |  | □ 調査・計画 □ 発注事務 □ 設置等 □ 検査・確認 ■ 事務処理等
３．作業記事
工事関係書類の整理、活動記録・報告書の作成をおこなった。
４．写真
５．参加者名簿
農村 二郎