１月定例記者会見

平成23年１月４日（火）13：00～

伊賀市役所秘書広報課応接室

１　平成２３年の主要事業について

⑴　住民自治について

・住民自治組織のあり方の見直しについて

昨年度、自治組織のあり方検討委員会でまとめていただいた「伊賀市における自治組織のあり方に関する報告書」と自治基本条例に基づき、新たな地域自治のしくみとして、「地域の行政窓口の一本化」「地域包括交付金制度」を平成23年度からすすめていきます。

⑵　上野市駅前地区市街地再開発事業

① 昨年から施工している「再開発ビルの新築工事」を今年度内に完了する。

② 並行して、再開発ビルの商業施設のテナントリーシングを進め、入居テナントを決定する。

③ 再開発ビルの新築工事の進捗状況に応じて、ビルの敷地に隣接する県道・市道の歩道整備を電線類の地中化工事と併せて行う。

- ①・②・③の終了後、再開発ビルのグランドオープンを行う。

- 駅前広場整備に向け、整備予定地の既存建築物（産業会館等）の解体設計を行う。

- 再開発ビルのグランドオープン後、駅前広場整備予定地の既存建築物の除却工事を行う。（現在では、今年度末からの予定であるが④の関係で次年度へ遅れる場合もあります。）

※再開発ビルの新築工事

施工者：フジタ・中里特定建設工事共同事業体

設計及び監理：株式会社日本設計関西支社

工期：平成22年９月13日～平成23年12月20日

なお、現時点（１月）現在の工事状況につきましては、再開発ビルの地下部分にかかる土工事を施工している状況ですが、当初予想していた以上の地中障害物があることが判明してきたため、その対応策について検討しながら工事を進めているところです。（このことにより、当初の工期に変更が生じる可能性があります。）

※商業施設にかかるテナントリーシング等業務

再開発ビルの商業施設のうち、特に２階へ入居するテナントについて、ナショナルチェーン・ローカルチェーン・地元店舗等への入居誘致業務を株式会社オーク計画研究所が行っています。

⑶　市庁舎建設事業

・設計業務

４月～基本設計を進め、基本設計ができてきましたら、市民の皆様に説明し、ご理解を得て、実施設計に取り組みます。

・事務所の仮設計画

事務所の仮移転については、12月頃から移転ができるように改修工事など

を進める予定です。

・解体工事

仮移転完了の後、北庁舎の解体に着手したいと考えています。

⑷　医療体制について

【当面の取り組み】

１　来年度の救急輪番の堅持

⇒３病院輪番体制による救急医療体制の確保

２　病院間の連携強化とサポート体制の確保を図り、地域間のバランスを考慮した救急医療体制を整備するなど、住民に支持される医療体制の構築に取り組みます。

【上野総合市民病院の取り組み】

１　１月から三木新院長を迎えるとともに外科医２名が増員され、外科が６名体制となり充実することとなりますが、内科についても病院として必要な診療科であり引き続き医師確保に努力していきます。

２　市民病院のこれからの取り組みについて、市民に分かりやすく周知するため、市民公開講座を計画しています。

⑸　上野南中学校建設事業

上野南中学校は、丸山中学校と成和中学校の統合校として平成２４年４月、森寺１４８８番地に開校予定です。花之木、猪田、依那古、比自岐、神戸、古山、花垣の７小学校を校区に持つ中学校となる予定で、現在開校に向けて工事を進めています。

現在行っている造成工事は、平成２３年度初旬に完成予定で、建築工事は、造成工事と平行して平成２３年初めから順次開始します。建築工事は、校舎棟の建築を主体工事と電気設備工事に分け発注し、主体工事は、平成２２年１２月契約済みで、平成２３年１月に電気工事の契約を行う予定です。引き続いて、屋内運上場、武道場、グラウンドや倉庫等屋外付帯工事、太陽光発電工事を行いますが、工事契約は、平成２３年度当初の予定です。施設の概要としましては、

学校全体敷地面積は、３３，２３３.０９㎡、

校舎棟は、鉄筋コンクリート造・２階建で延床面積５,４３８．７５㎡、

屋内運動場は、鉄筋コンクリート造・２階建で延床面積１，５８８．９０㎡、武道場は、鉄骨造・平屋建で延床面積４７９．６５㎡、の予定です。

学校建設に平行して、学校教育環境の整備、通学路及びスクールバスの整備、校章・校歌・制服の検討を、平成２３年も平成２２年に引き続き行います。校章・校歌については、現在それらの案を一般募集しており、応募案を基に平成２３年中に決定する予定です。

２　１月の主な行事予定

⑴　干支展「卯の春展」

日時：１月５日（水）～８日（土）　午前10時～午後４時

場所：中央公民館

内容：①市民の皆さんから寄せられた今年の作品の展示

②昭和50年・62年・平成11年の絵馬の展示

③郷土玩具の展示

問い合わせ先：中央公民館（22-9801）

⑵　平成２３年成人式

日時：１月９日（日）　午前11時20分～

場所：伊賀市文化会館ホール

内容：・ビデオメッセージ

・式　典

問い合わせ先：生涯学習課（22-9679）

⑶　平成２３年伊賀市消防出初式

日時：１月９日（日）　午後１時30分～

場所：大山田せせらぎ運動公園河川グラウンド（伊賀市平田725番地）

（雨天時：大山田小学校体育館）

内容：通常点検・はしご車披露・一斉放水等（雨天時は変更有り）

問い合わせ先：消防本部消防救急課（24-9116）

⑷　三重大学発産学官連携セミナーin伊賀2010

産学官連携の拠点として伊賀に設立した三重大学伊賀研究拠点の連携や共同研究の成果を発表します。

日時：１月28日（金）　午後１時30分～

場所：ヒルホテルサンピア伊賀　４階白鳳の間

内容

13:30　開会挨拶

14:00　基調講演

「三重大フィールドサイエンスセンターから：地域連携の取り組みと三重大学発果樹栽培の新技術」

三重大学大学院生物資源学研究科　教授　平塚　伸さん

（兼附属紀伊・黒潮生命地域フィールドサイエンスセンター長）

15:00　報告

「伊賀研究拠点の活動について」

三重大学社会連携研究センター　コーディネーター　人見一晴さん

15:25　インキュベーション入居者報告①

「組み込み機器の設計開発」

日本ソフトウェアサービス株式会社　巽　吉史さん

15:50　インキュベーション入居者報告②

「酵素を使用した水質改善剤の研究・実用化」　小原貞和さん

16:15　共同研究から

「有害獣として捕獲した獣肉等の有効利用」

有限会社芭蕉農林　中森律子さん

16:40　受託研究・受託事業から

受託事業「獣害の実態調査および獣害対策ワークショップの実施」

受託研究「菜の花プロジェクト・簡易工法による湿田の乾田化事業」

三重大学社会連携研究センター伊賀研究拠点　教授　山本好男さん

17:10　閉会挨拶

問い合わせ先：商工労働観光課（43-2306）

⑸　第51回伊賀地区駅伝競走大会

日時：１月30日（日）　開会式　８時30分～

【コース】ゆめドームうえの北側道路（スタート・ゴール）、ゆめが丘、友生周辺

その他詳細は別紙

問い合わせ先：スポーツ振興課（22-9680）

３　その他

ＮＩＮＪＡフェスタinお台場（２月５日～６日）バスツアー参加者募集