## 表紙
工事設計書
施行年度 |  |  | 令和３年度 |  |  |  |  | 工 事 番 号 |  |  | 伊賀市 |  | 設計書番号
[8 empty] | 2021000191 |  |  |  |  | 03-39-0030-3-001
工事名 |  |  |  | 令和３年度 社会資本整備総合交付金事業 市道依那古友生線外１線道路改良工事
設計・積算年月日
施工地名 |  |  |  | 伊賀市 |  | 市部 |  |  |  |  | 地 内 |  | 令和 年 月 日
[13 empty] | 積算者 | 検算者
工種 |  |  |  | 道路改良工事
設計金額 |  |  |  |  | \ |  |  | 円 内消費税相当額 |  | \ |  | 円
工期 |  |  | 契約日から180日間 |  |  |  | 延長 |  | 220 | ｍ | 幅員 |  |  | ｍ
工 事 概 要
| 掘削工 |  |  |  |  | V=930m3
| 盛土工 |  |  |  |  | V=210m3
| 残土処理工 |  |  |  |  | V=810m3
| 切土法面整形 |  |  |  |  | A=90m2
| 盛土法面整形 |  |  |  |  | A=70m2
| 植生工 |  |  |  |  | A=160m2
| 構造物取壊工 |  |  |  |  | N=1式
| 舗装版取壊工 |  |  |  |  | A=707㎡
| 運搬処理工 |  |  |  |  | N=1式
| 側溝工(300A) |  |  |  |  | L=135m
| 側溝工(自由勾配側溝) |  |  |  |  | L=87m
| 集水桝工 |  |  |  |  | N=3基
| 付帯工 |  |  |  |  | N=1式
| 下層路盤工 |  |  |  |  | A=1,520m2
| 木・竹伐採集積運搬処分 |  |  |  |  | N=1式
| 交通誘導員 |  |  |  |  | N=1式
伊賀市
建設部 道路河川課

## 設計内訳書
設 計 内 訳 表
費目 | 工事 区分 | 工種 | 種別 | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
本工事費
| 道路改良 |  |  | 式
1
|  | 道路土工 |  | 式
1
第 0001 号 明細表
|  |  | 掘削工 | 式
1
第 0002 号 明細表
|  |  | 盛土工 | 式
1
第 0003 号 明細表
|  |  | 法面整形工 | 式
1
第 0004 号 明細表
|  |  | 植生工 | 式
1
第 0005 号 明細表
|  |  | 作業土工 | 式
1
第 0006 号 明細表
|  |  | 残土処理工 | 式
1
|  | 構造物撤去工 |  | 式
1
第 0007 号 明細表
|  |  | 構造物取壊し工 | 式
1
第 0008 号 明細表
|  |  | 運搬処理工 | 式
1
|  | 排水構造物工 |  | 式
1
第 0009 号 明細表
|  |  | 側溝工 | 式
1
第 0010 号 明細表
|  |  | 集水桝工 | 式
1
|  | 付帯工 |  | 式
1
第 0011 号 明細表
|  |  | 付帯工 | 式
1
|  | 舗装工 |  | 式
1
第 0012 号 明細表
|  |  | 舗装工 | 式
1
|  | 準備工 |  | 式
1
第 0013 号 明細表
|  |  | 交通安全工 | 式
1
直接工事費計 |  |  |  | 式
1
間接工事費
共通仮設費
第 9001 号 明細表
|  | 準備費 |  | 式
1
第 9002 号 明細表
|  | 技術管理費 |  | 式
1
|  | 共通仮設費（率計上額） |  | 式
1
| 共通仮設費計 |  |  | 式
1
純工事費 |  |  |  | 式
1
| 現場管理費 |  |  | 式
1
工事原価 |  |  |  | 式
1
| 一般管理費等 |  |  | 式
1
工事価格 |  |  |  | 式
1
消費税及び地方消費税相当額 |  |  |  | 式
1
本工事費計 |  |  |  | 式
1

## 明細表
第 | 0001 | 号 明細表 | 掘削工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210100(0001)
m3
土砂 片切掘削
90
掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210100(0002)
m3
土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 押土無し
760
合 計
第 | 0002 | 号 明細表 | 盛土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210520(0003)
m3
20
路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210520(0004)
m3
20
路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210510(0005)
m3
40
路肩盛土 | [7 empty] | CB210410(0006)
m3
土砂
10
第 | 0002 | 号 明細表 | 盛土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
道路外盛土 | [7 empty] | CB210410(0007)
m3
土砂
10
合 計
第 | 0003 | 号 明細表 | 法面整形工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB220010(0008)
m2
切土部 ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
90
法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB220010(0009)
m2
盛土部 法面締固め有り ﾚｷ質土､砂及び砂質
土､粘性土 |  |  |  |  | 70
合 計
第 | 0004 | 号 明細表 | 植生工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
植生マット工 | [7 empty] | 第0001号施工単価表
m2
植生マット工
90
人工張芝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB220910(0010)
m2
70
合 計
第 | 0005 | 号 明細表 | 作業土工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210030(0011)
m3
土砂
80
埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB210410(0012)
m3
土砂
110
合 計
第 | 0006 | 号 明細表 | 残土処理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0002号施工単価表
m3
土砂(岩塊･玉石混り土含む)
810
合 計
第 | 0007 | 号 明細表 | 構造物取壊し工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430510(0014)
ｍ
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下
3
舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB430310(0015)
m2
707
構造物とりこわし工（標準単価） | [7 empty] | 第0003号施工単価表
m3
週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼
間 低騒音・低振動対策しない |  |  |  |  | 4
合 計
第 | 0008 | 号 明細表 | 運搬処理工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0004号施工単価表
m3
舗装版破砕
57
建設廃棄物受入れ料金（As塊）
m3
57
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | 第0005号施工単価表
m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
4
建設廃棄物受入れ料金（無筋Con塊）
m3
4
合 計
第 | 0009 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [7 empty] | 第0006号施工単価表
ｍ
週休補正なし ＪＩＳ3種 300Ａ 2ｍ(旧JIS
2種相当) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 |  |  |  |  | 135
蓋版設置工Ⅰ(標準単価) | [7 empty] | 第0007号施工単価表
枚
ＪＩＳ 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所
補正無 設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 |  |  |  |  | 243
第 | 0009 | 号 明細表 | 側溝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [7 empty] | 第0008号施工単価表
枚
グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置
27
自由勾配側溝設置工300*400 | [7 empty] | 第0011号施工単価表
ｍ
週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎
CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 |  |  |  |  | 14
自由勾配側溝設置工300*500 | [7 empty] | 第0013号施工単価表
ｍ
週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎
CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 |  |  |  |  | 29
自由勾配側溝設置工300*600 | [7 empty] | 第0014号施工単価表
ｍ
週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎
CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 |  |  |  |  | 44
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [7 empty] | 第0015号施工単価表
枚
コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置
70
蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [7 empty] | 第0018号施工単価表
枚
グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置
17
合 計
第 | 0010 | 号 明細表 | 集水桝工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
集水桝１型 | [7 empty] | 第0001号単価表
箇所
2
集水桝２型 | [7 empty] | 第0002号単価表
箇所
1
合 計
第 | 0011 | 号 明細表 | 付帯工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
既設ブロック積天端工 | [7 empty] | 第0003号単価表
ｍ
31
合 計
第 | 0012 | 号 明細表 | 舗装工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB410030(0022)
m2
全仕上り厚 300 mm 2層施工
1520
合 計
第 | 0013 | 号 明細表 | 交通安全工 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
交通誘導警備員費 | [7 empty] | 第0024号施工単価表
式
1
合 計
第 | 9001 | 号 明細表 | 準備費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
伐木・伐竹（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB320590(0023)
m2
伐竹 有り 機械施工
1230
除根（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB320530(0024)
m2
1230
第 | 9001 | 号 明細表 | 準備費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
集積積込み（機械施工）（伐木除根）(施工ﾊ | [7 empty] | CB320560(0025)
ﾟｯｹｰｼﾞ) |  |  |  | m2
有り
1230
運搬（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB320580(0026)
|  |  |  | m2 |  |  |  | 距離確認
機械施工 有り
1230
整地（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [7 empty] | CB320540(0027)
m2
1230
立木処分費(幹・枝葉)
t
5
立木処分費(根株)
t
4
立竹処分費(幹・枝葉)
t
28
立竹処分費(根株)
t
123
合 計
第 | 9002 | 号 明細表 | 技術管理費 | [5 empty] | 1 | 式
（上段 ：前 回 下段 ：今 回）
細別 規格 |  |  |  | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要
変状土ＣＢＲ試験
試料
設計ＣＢＲ 2モールド
3
室内ＣＢＲ用試料採取
箇所
変状土 70kg採取
3
合 計

## 施工単価表
| 植生マット工 | [5 empty] | 第 | 0001 | 号 | 施工単価表
| 植生マット工 | [7 empty] | 1.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
植生マット工（市場単価）
肥料袋付 |  | m2 | 1
合計 |  | m2 | 1
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0002 | 号 | 施工単価表
| 土砂(岩塊･玉石混り土含む) | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB210110(0013)
土砂(岩塊･玉石混り土含む) |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 構造物とりこわし工（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0003 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし 無筋構造物 機械施工 無・昼間 低騒音・低振動対策しない | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物とりこわし工
無筋構造物、時間的制約 無、機械施工、機労 昼間 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0004 | 号 | 施工単価表
| 舗装版破砕 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0016)
舗装版破砕 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0005 | 号 | 施工単価表
| ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB227010(0017)
ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし ＪＩＳ3種 300Ａ 2ｍ(旧JIS2種相当) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[U型側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
プレキャストＵ型側溝 ＪＩＳ ３種：ﾘｻｲｸﾙ認定製品
Ｌ＝2.0ｍ 300Ａ |  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.67
| Ｕ型側溝設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0006 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし ＪＩＳ3種 300Ａ 2ｍ(旧JIS2種相当) ﾘｻｲｸﾙ認定製品 施工箇所補正無 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅰ(標準単価) | [5 empty] | 第 | 0007 | 号 | 施工単価表
| ＪＩＳ 3種 300(旧JIS2種相当) 施工箇所補正無 設置 ﾘｻｲｸﾙ認定製品 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 10
プレキャストＵ型側溝蓋 ＪＩＳ ３種：ﾘｻｲｸﾙ認定製品
300 |  | 枚 | 10
合計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0008 | 号 | 施工単価表
| グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 10
グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第0009号施工単価表
|  | 枚 | 10
合計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一式施工 | [5 empty] | 第0010号施工単価表
|  | 式 | 1
合計 |  | 枚 | 1
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0009 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 一式施工 | [5 empty] | 第 | 0010 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品扱い |  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工300*400 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
| 自由勾配側溝設置工300*400 | [5 empty] | 第 | 0011 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
自由勾配側溝
|  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.73
基礎コンクリート | [5 empty] | 第0012号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.27
底部コンクリート | [5 empty] | 第0012号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.32
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 生コンクリート | [5 empty] | 第 | 0012 | 号 | 施工単価表
| 18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 | [7 empty] | 1.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
生コンクリート
18-8-25(20) W/C=60%以下 高炉 |  | m3 | 1
合計 |  | m3 | 1
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工300*500 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
自由勾配側溝
|  | 本 | 5
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.73
| 自由勾配側溝設置工300*500 | [5 empty] | 第 | 0013 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基礎コンクリート | [5 empty] | 第0012号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.27
底部コンクリート | [5 empty] | 第0012号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.32
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 自由勾配側溝設置工300*600 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[自由勾配側溝]
時間的制約 無､L=2000mm 1000kg/個以下､機･労 昼間 |  | ｍ | 10
自由勾配側溝
|  | 本 | 5
| 自由勾配側溝設置工300*600 | [5 empty] | 第 | 0014 | 号 | 施工単価表
| 週休補正なし L=2000mm 1000kg/個以下 基礎CoW/C=60%以下 底部CoW/C=60%以下 | [7 empty] | 10.000 | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
再生クラッシャーラン
ＲＣ－40 |  | m3 | 0.76
基礎コンクリート | [5 empty] | 第0012号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.28
底部コンクリート | [5 empty] | 第0012号施工単価表
18－8－25（20） 高炉セメント W/C=60%以下 |  | m3 | 0.34
合計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40を超え170kg/枚､機･労 昼間 |  | 枚 | 10
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0015 | 号 | 施工単価表
| コンクリート蓋 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリ－ト蓋 | [5 empty] | 第0016号施工単価表
|  | 枚 | 10
合計 |  | 枚 | 10
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| コンクリ－ト蓋 | [5 empty] | 第 | 0016 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一式施工 | [5 empty] | 第0017号施工単価表
|  | 式 | 1
合計 |  | 枚 | 1
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 一式施工 | [5 empty] | 第 | 0017 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品扱い |  | 式 | 1
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水構造物工[蓋版]
時間的制約 無､ｺﾝｸﾘｰﾄ製･鋼製 40kg/枚､労 昼間 |  | 枚 | 10
グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第0019号施工単価表
|  | 枚 | 10
合計 |  | 枚 | 10
| 蓋版設置工Ⅱ（標準単価） | [5 empty] | 第 | 0018 | 号 | 施工単価表
| グレーチング蓋 施工箇所補正無 設置 | [7 empty] | 10.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| グレ－チング蓋 | [5 empty] | 第 | 0019 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 枚 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
一式施工 | [5 empty] | 第0020号施工単価表
|  | 式 | 1
合計 |  | 枚 | 1
単位当り |  | 枚 | 1 | 当り
| 一式施工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
二次製品扱い |  | 式 | 1
| 一式施工 | [5 empty] | 第 | 0020 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り
| コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0021 | 号 | 施工単価表
| 小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し | [7 empty] | 10.000 | m3 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240010(0018)
小型構造物 18-8-25(高炉) W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 10
合計 |  | m3 | 10
単位当り |  | m3 | 1 | 当り
| 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第 | 0022 | 号 | 施工単価表
| 一般型枠 | [7 empty] | 100.000 | m2 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB240210(0019)
一般型枠 |  | m2 | 100
合計 |  | m2 | 100
単位当り |  | m2 | 1 | 当り
| 鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 一般構造物 | [7 empty] | 1,000.000 | kg | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
異形棒鋼 ＳＤ２９５Ａ
Ｄ13mm |  | ｔ | 1.03
鉄筋加工・組立（市場単価）
一般構造物 |  | ｔ | 1
合計 |  | kg | 1000
| 鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第 | 0023 | 号 | 施工単価表
| 一般構造物 | [7 empty] | 1,000.000 | kg | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
単位当り |  | kg | 1 | 当り
| 交通誘導警備員費 | [5 empty] | 第 | 0024 | 号 | 施工単価表
[9 empty] | 1.000 | 式 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員Ｂ
人
合計 |  | 式 | 1
単位当り |  | 式 | 1 | 当り

## 未登録代価表
SJ0001 | 集水桝１型 |  |  |  |  | 第 | 0001 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0021号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.3
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 3.6
グレーチング桝蓋500*500落込式(T-25)
|  | 組 | 1
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第0023号施工単価表
一般構造物 |  | kg | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0020)
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.8
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0002 | 集水桝２型 |  |  |  |  | 第 | 0002 | 号単価表
[6 empty] | 1 |  |  | 箇所 | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0021号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.3
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 4.5
グレーチング桝蓋500*500落込式(T-25)
|  | 組 | 1
鉄筋工（市場単価） | [5 empty] | 第0023号施工単価表
一般構造物 |  | kg | 1
基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB221110(0020)
12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 小型車割増無し |  | m2 | 0.8
合 計 |  | 箇所 | 1
単位当り |  | 箇所 | 1 | 当り
SJ0003 | 既設ブロック積天端工 |  |  |  |  | 第 | 0003 | 号単価表
[6 empty] | 10 |  |  | ｍ | 当り
名 称 |  | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0021号施工単価表
小型構造物 18-8-25(20) 高炉 W/C=60%以下 小型車割増無し |  | m3 | 0.4
型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | 第0022号施工単価表
一般型枠 |  | m2 | 0.2
目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | [5 empty] | CB224710(0021)
瀝青質目地板t=10 |  | m2 | 0.1
合 計 |  | ｍ | 10
単位当り |  | ｍ | 1 | 当り

## 施工パッケージ単価一覧表
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB210100(0001) | 掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂
[5 empty] | 施工方法 | 片切掘削
CB210100(0002) | 掘削(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂
[5 empty] | 施工方法 | ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ
[5 empty] | 押土の有無 | 押土無し
CB210520(0003) | 路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3
CB210520(0004) | 路床盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3
CB210510(0005) | 路体（築堤）盛土(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3
CB210410(0006) | 路肩盛土 | m3 |  |  | 土質区分 | 土砂
CB210410(0007) | 道路外盛土 | m3 |  |  | 土質区分 | 土砂
CB220010(0008) | 法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 整形箇所 | 切土部
[5 empty] | 土質 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
CB220010(0009) | 法面整形(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 整形箇所 | 盛土部
[5 empty] | 法面締固めの有無 | 法面締固め有り
[5 empty] | 土質 | ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土
CB220910(0010) | 人工張芝(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2
CB210030(0011) | 床掘り(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB210410(0012) | 埋戻し(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質区分 | 土砂
CB210110(0013) | 土砂等運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 土質 | 土砂(岩塊･玉石混り土含む)
CB430510(0014) | 舗装版切断(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | ｍ |  |  | 舗装版種別 | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版
[5 empty] | ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 | 15cm以下
CB430310(0015) | 舗装版破砕(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2
CB227010(0016) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | 舗装版破砕
CB227010(0017) | 殻運搬(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 殻発生作業 | ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋･鉄筋)構造物とりこわし
CB240010(0018) | コンクリート(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m3 |  |  | 構造物種別 | 小型構造物
[5 empty] | ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 | 18-8-25(高炉)
[5 empty] | 水セメント比 | W/C=60%以下
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB240210(0019) | 型枠(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 型枠の種類 | 一般型枠
CB221110(0020) | 基礎砕石(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 砕石の厚さ | 12.5cmを超え17.5cm以下
[5 empty] | 砕石の種類 | 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0
[5 empty] | 小型車割増 | 小型車割増無し
CB224710(0021) | 目地板(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 目地板の種類 | 瀝青質目地板t=10
施工パッケージ単価一覧表
単価コード | 施工名称 | 単位 | 標準単価 | 積算単価 | 条件名称 | 条件値
CB410030(0022) | 下層路盤（車道・路肩部）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 全仕上り厚 | 全仕上り厚 300 mm
[5 empty] | 施工区分 | 2層施工
CB320590(0023) | 伐木・伐竹（複合）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 樹木･竹の区分 樹木密集度 | 伐竹
[5 empty] | 除根作業の有無 | 有り
[5 empty] | 集積積込み作業の区分 | 機械施工
CB320530(0024) | 除根（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2
CB320560(0025) | 集積積込み（機械施工）（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 除根作業の有無 | 有り
CB320580(0026) | 運搬（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2 |  |  | 積込条件 | 機械施工
[5 empty] | 除根作業の有無 | 有り
CB320540(0027) | 整地（伐木除根）(施工ﾊﾟｯｹｰｼﾞ) | m2