## 表紙
令和3年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 府中小学校他１校トイレ改修工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 東条他１ | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和４年3月16日まで | 設 計 | 令和３年11月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
府中小学校２階トイレの改修工事 洋式便器１器更新、和式便器４器洋式便器化、ブース改修、天井改修、壁改修ほか 成和東小学校女子トイレの洋式便器化工事 和式便器６器洋式便器化 |  |  |  | 業 種 | 建 | 業種コード | 02

## 設計書
府中小学校他１校トイレ改修工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
Ⅰ | 府中小学校 |  | 1 | 式
Ⅱ | 成和東小学校 |  | 1 | 式
A 計
Ⅰ | 府中小学校
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 電気設備工事 |  | 1 | 式
3 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
4 | 積込み運搬費 |  | 1 | 式
5 | 処分費 |  | 1 | 式
Ⅰ 計
1 | 建築工事
a | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
ｂ | 解体工事 |  | 1 | 式
ｃ | コンクリート工事 |  | 1 | 式
ｄ | 内装工事 |  | 1 | 式
e | 建具工事 |  | 1 | 式
１ 計
a | 直接仮設工事
| 墨出し |  | 31 | m2
| 内部足場 |  | 31 | m2
| 清掃片付け |  | 31 | m2
a 計
b | 解体工事
| 床タイル撤去 | 下地モルタル共 | 21.9 | m2
| 床塩ビシート撤去 |  | 5.6 | m2
| 床コンクリートカッター切 | 和便器 | 12 | ｍ
| 土間コンクリート撤去 |  | 0.13 | m3
| 天井撤去 | 女子トイレ一部 | 0.9 | m2
| トイレブース撤去 | ５カ所 | 1 | 式
b 計
c | コンクリート工事
| 土間コンクリート | Fc-21N S-18 | 0.08 | m3
| 打設手間 | 人力 | 1 | 式
| 普通型枠 |  | 1.6 | ｍ2
| 同上運搬費 |  | 1.6 | ｍ2
| 鉄筋 | ＳＤ295Ａ Ｄ10 | 6 | ｋｇ
| アンカー | Ｄ10 | 48 | 本
| モルタル均し | 既設タイル床部分 | 21.9 | m2
ｃ 計
ⅾ | 内装工事
| 長尺塩ビシート | ｔ2.5 | 27.5 | ｍ2
| 塩ビシート周囲シーリング |  | 44.4 | ｍ
| EP塗装 |  | 65.4 | m2
| 天井石膏ボード | ｔ＝9目透かし貼り | 0.9 | m2
| 天井点検口設置 | １階便所天井 女子×３、男子×１ | 4 | ヶ所
ｄ 計
e | 建具工事
| TB-1 | 3160*1870 サポートタイプ | 1 | ヶ所
| TB-2 | 700*1700 サポートタイプ | 1 | ヶ所
| TB-3 | 2060*1870 サポートタイプ | 1 | ヶ所
| TB-4 | 2020*1870 サポートタイプ | 1 | ヶ所
| TB-5 | 1000*1870 サポートタイプ | 1 | ヶ所
e 計
2 | 電気設備工事
| 撤去工事費 | 照明器具、換気扇 | 1 | 式
| 照明器具新設 | LSS1-4-23 | 4 | ヶ所
| ＥＭ－ＥＥＦ2.0-2Ｃ |  | 6 | ｍ
| 換気扇新設 | FY-27C8 | 2 | ヶ所
2 計
3 | 機械設備工事
| 衛生器具撤去 | 和式便器4器、洋式便器2器 | 1 | 式
| 洋式便器新設 | BC-P20H,DT-PA250HCHTK 附属品共同等品以上 | 4 | ヶ所
| 洋式便器再設置 | 男子トイレ | 1 | ヶ所
| 紙巻器新設 |  | 5 | ヶ所
| 水道用波状ステンレス鋼管 | φ13 | 5 | ヶ所
| コア抜き | φ120 | 5 | ヶ所
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 撤去工事費 | 排水管 | 1 | 式
| 既設配管接続費 | 排水 | 1 | 式
| 硬質塩化ビニール管 | VP 100A 便所 | 2 | ｍ
3 計
4 | 積込み運搬費
| 発生材積込運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ等（無筋） | 0.08 | m3
| 発生材積込運搬費 | 金属くず | 0.07 | m3
| 発生材積込運搬費 | 陶器くず | 2.35 | m3
| 発生材積込運搬費 | 廃プラ | 1.49 | m3
4 計
5 | 処分費
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ等（無筋） | 0.19 | ｔ
| 発生材処分 | 金属くず | 0.07 | m3
| 発生材処分 | 陶器くず | 2.35 | m3
| 発生材処分 | 廃プラ | 1.49 | m3
5 計
Ⅱ | 成和東小学校
1 | 建築工事 |  | 1 | 式
2 | 機械設備工事 |  | 1 | 式
3 | 積込み運搬費 |  | 1 | 式
4 | 処分費 |  | 1 | 式
Ⅱ 計
1 | 建築工事
a | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
ｂ | 解体工事 |  | 1 | 式
ｃ | コンクリート工事 |  | 1 | 式
ｄ | 内装工事 |  | 1 | 式
e | 建具工事 |  | 1 | 式
１ 計
a | 直接仮設工事
| 床養生 | シート養生 | 27 | m2
| 墨出し |  | 7.3 | m2
| 清掃片付け |  | 7.3 | m2
a 計
b | 解体工事
| 床塩ビシート撤去 |  | 7.5 | m2
| 床コンクリートカッター切 | 和便器 | 12 | ｍ
| 土間コンクリート撤去 |  | 0.13 | m3
| トイレブース撤去 | 3カ所 | 1 | 式
b 計
c | コンクリート工事
| 土間コンクリート | Fc-21N S-18 | 0.13 | m3
| 打設手間 | 人力 | 1 | 式
| 普通型枠 |  | 2.5 | ｍ2
| 同上運搬費 |  | 2.5 | ｍ2
| 鉄筋 | ＳＤ295Ａ Ｄ10 | 8.7 | ｋｇ
| アンカー | Ｄ10 | 72 | 本
| モルタル均し |  | 1.3 | m2
ｃ 計
ⅾ | 内装工事
| 天井ボード取外し復旧 | １，２階改修便所の天井 | 4 | m2
| 長尺塩ビシート | ｔ2.3 | 7.4 | m2
| 塩ビシート周囲シーリング |  | 19.2 | ｍ
d 計
e | 建具工事
| TB-6 | 1800*2000 | 3 | ヶ所
e 計
2 | 機械設備工事
| 衛生器具撤去 | 和式便器6器、紙巻器6器 | 1 | 式
| 洋式便器新設 | BC-P20SM,DT-PA250CH 附属品共同等品以上 | 6 | ヶ所
| 紙巻器再設置 | 既設再利用 | 6 | ヶ所
| 水道用波状ステンレス鋼管 | φ13 | 6 | ヶ所
| はつり及び補修 | 人力 | 1 | 式
| 撤去工事費 | 排水管 | 1 | 式
| 既設配管接続費 | 排水 | 1 | 式
| 硬質塩化ビニール管 | VP 100A 便所 | 3 | ｍ
2 計
3 | 積込み運搬費
| 発生材積込運搬費 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ等（無筋） | 0.13 | m3
| 発生材積込運搬費 | 陶器くず | 0.19 | m3
| 発生材積込運搬費 | 廃プラ | 0.7 | m3
3 計
4 | 処分費
| 発生材処分 | ｺﾝｸﾘｰﾄｶﾞﾗ等（無筋） | 0.29 | ｔ
| 発生材処分 | 陶器くず | 0.19 | m3
| 発生材処分 | 廃プラ | 0.7 | m3
4 計