## 表紙
3 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 青山支所及び阿保地区市民センター解体工事
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 阿保 | 地内
工 費
\
工 期 | 本契約日の翌日から |  | 令和4年9月30日まで | 設 計 | 令和３年１２月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
青山支所及び阿保地区市民センターの解体工事を行う。 ・青山支所解体工事：RC造 地上３階、PH階、地下１階 3769.56㎡（アスベスト除去レベル1、3及び建物解体） ・阿保地区市民センター解体工事：木造 地上２階 154.0㎡（アスベスト除去レベル3及び建物解体） ・外構工事：車庫撤去、フラッグポール撤去、フェンス撤去 等 ・設備撤去工事：既設浄化槽撤去、既設機械室及びキュービクル撤去 等 |  |  |  | 業 種 | 解 | 業種コード | 29

## 設計書
青山支所及び阿保地区市民センター解体工事
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
|  | 積み上げ分 | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
Ａ | 直接工事費
1 | 青山支所解体工事 |  | 1 | 式
2 | 阿保地区市民センター解体工事 |  | 1 | 式
計
1 | 青山支所解体工事
a | 支所解体工事 |  | 1 | 式
b | アスベスト含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
c | 機械室解体工事 |  | 1 | 式
d | 外構工事 |  | 1 | 式
e | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
f | 発生材処分費 |  | 1 | 式
1の計
a | 支所解体工事
枠組本足場
| 外部足場 | W900 H30ｍ未満 ３ヶ月 （4612㎡） | 1 | 式
| 安全手摺 | ３ヶ月 （350ｍ） | 1 | 式
| 垂直養生 | 防音シート張り ３ヶ月 （4612㎡） | 1 | 式
躯体解体 EXP.J撤去
| RC造 建物解体 | 発生材積込費共 | 1935 | ㎥
基礎コンクリート解体
| RC造 建物基礎解体 | 発生材積込費共 | 641 | ㎥
| 土間コンクリート解体 | 発生材積込費共 | 147 | ㎥
| 内部造作解体 | 発生材積込費共 | 4351 | ㎥
| 埋戻し | 再生クラッシャラン （987㎥） | 1 | 式
| 整地 | 敷地全体 再生材 （632㎥） | 1 | 式
| 設備機器撤去費 | 配線、配管撤去とも | 1 | 式
| 既設機器取り外し費 | 親時計、自火報受信機、非常放送アンプ | 1 | 式
青山ホール接続部分 （42.3㎡）
| 仮設間仕切り | H2600 木下地105×45＠455 ｺﾝﾊﾟﾈ張り | 1 | 式
| 鋼矢板工法（自立山留め） | Ⅲ型圧入工法 １ヶ月 | 519 | ㎡
aの計
b | アスベスト含有建材撤去工事
【アスベスト含有成形板撤去工事 作業レベル3】
| 内部足場 | 脚立足場 １ヶ月 （220㎡） | 1 | 式
天井
| フレキシブルボード等 撤去 | 石綿含有物 | 220 | ㎡
床
| ビニル床タイル 撤去 | 石綿含有物 | 1498 | ㎡
壁
| ｱｽﾍﾞｽﾄﾎﾞｰﾄﾞ 撤去 | 石綿含有物 | 10.5 | ㎡
屋根材
| フルベスト 撤去 | 石綿含有物 | 154 | ㎡
【アスベスト含有吹付材撤去工事 作業レベル1】
耐火被覆等
| 内部 石綿吹付材 撤去 | 集じん装置付き超高圧水洗工法 （334㎡） | 1 | 式
| 除去石綿処理 | 密封処理（二重梱包） | 14.2 | ㎥
bの計
ｃ | 機械室解体工事
枠組本足場
| 外部足場 | W900 H30ｍ未満 ３ヶ月 （520㎡） | 1 | 式
| 安全手摺 | ３ヶ月 （55.9ｍ） | 1 | 式
| 垂直養生 | 防音シート張り ３ヶ月 （520㎡） | 1 | 式
躯体解体
| RC造 建物解体 | 発生材積込費共 | 90.2 | ㎥
基礎コンクリート解体
| RC造 建物基礎解体 | 発生材積込費共 | 57.6 | ㎥
| 土間コンクリート解体 | 発生材積込費共 | 8 | ㎥
| 埋戻し | 再生クラッシャラン （133㎥） | 1 | 式
| 設備機器撤去費 | 配線、配管撤去とも | 1 | 式
| 鋼矢板工法（自立山留め） | Ⅲ型圧入工法 １ヶ月 | 257 | ㎡
ｃの計
ｄ | 外構工事
| 自転車置場①解体工事 | 基礎、土間撤去とも | 1 | 式
| 車庫①解体工事 | 基礎、土間撤去とも | 1 | 式
| 車庫②解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
| 車庫③解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
| 自転車置場②解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
| 通路上家解体工事 | 基礎、土間撤去とも | 1 | 式
| 浄化槽解体工事 |  | 1 | 式
| フラッグポール解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
| 外灯解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装、ﾚﾝｶﾞﾌﾞﾛｯｸ舗装、土間ｺﾝｸﾘｰﾄ、
| 舗装解体工事 | 下地ｺﾝｸﾘｰﾄ、植込、CB 撤去 カッター入れとも | 1 | 式
| フェンス解体工事 | 基礎撤去、カッター入れとも | 1 | 式
| 石碑解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
| 看板解体工事 | 基礎撤去とも | 1 | 式
| 鋼矢板工法（自立山留め） | Ⅲ型圧入工法 浄化槽 １ヶ月 | 414 | ㎡
dの計
e | 発生材運搬費
コンクリート類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 3885 | ㎥
ガラス類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 7.9 | ㎥
レンガ・タイル類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 36 | ㎥
陶器類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 3.2 | ㎥
ボード類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 154 | ㎥
廃プラスチック類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 18.3 | ㎥
木くず
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 69.8 | ㎥
石綿含有建材
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 14.2 | ㎥
繊維くず
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 3.7 | ㎥
残土客土 自由処分
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 22.5 | ㎥
eの計
f | 発生材処分費
| 発生材処分費 | コンクリート類 | 9246 | t
| 発生材処分費 | ガラス類 | 7.9 | t
| 発生材処分費 | レンガ・タイル類 | 36 | t
| 発生材処分費 | 陶器類 | 3.2 | t
| 発生材処分費 | ボード類 | 154 | t
| 発生材処分費 | 廃プラスチック類 | 6.4 | t
| 発生材処分費 | 木くず | 38.4 | t
| 発生材処分費 | 石綿含有建材 | 14.2 | t
| 発生材処分費 | 繊維くず 畳 | 0.4 | ｔ
| 発生材処分費 | 鉄くず | 237.3 | ｔ
| 発生材処分費 | フロン回収費 | 1 | 式
fの計
2 | 阿保地区市民センター解体工事
a | 解体工事 |  | 1 | 式
b | アスベスト含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
c | 発生材運搬費 |  | 1 | 式
d | 発生材処分費 |  | 1 | 式
2の計
a | 解体工事
くさび緊結式足場手摺先行型
| 外部足場 | W600 H10ｍ未満 １ヶ月 （375㎡） | 1 | 式
| 垂直養生 | 防音シート張り １ヶ月 （375㎡） | 1 | 式
| 内部足場 | 脚立足場 １ヶ月 （150㎡） | 1 | 式
躯体解体
| 木造建物 上屋解体 | 発生材積込費共 | 150 | ㎡
基礎コンクリート解体
| 木造建物 基礎解体 | 発生材積込費共 | 17.3 | ㎥
| 整地 | 敷地全体 再生材 （14.6㎥） | 1 | 式
| トラロープ張 | 杭共 | 1 | 式
| フェンス H=1200 | 新設 基礎共 | 10 | ｍ
| 囲い撤去 | 木塀 | 1 | 式
| 設備機器撤去費 | 配線、配管撤去 とも | 1 | 式
aの計
b | アスベスト含有建材撤去工事
【アスベスト含有成形板撤去工事 作業レベル3】
| 内部足場 | 脚立足場 １ヶ月 （48.0㎡） | 1 | 式
内部：天井
| 大平板 撤去 | 石綿含有物 | 48 | ㎡
| 除去石綿処理 | 密封処理（二重梱包） | 0.3 | ㎥
bの計
ｃ | 発生材運搬費
コンクリート類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 17.9 | ㎥
ガラス類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 0.2 | ㎥
タイル類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 1.9 | ㎥
ボード類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 4.4 | ㎥
廃プラスチック類
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 3.4 | ㎥
木くず
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 20.3 | ㎥
石綿含有建材
| 発生材運搬費 | 10ｔ車 片道運搬距離16.5ｋｍ程度 | 0.3 | ㎥
cの計
ｄ | 発生材処分費
| 発生材処分費 | コンクリート類 | 43 | t
| 発生材処分費 | ガラス類 | 0.2 | t
| 発生材処分費 | タイル類 | 1.9 | t
| 発生材処分費 | ボード類 | 4.4 | t
| 発生材処分費 | 廃プラスチック類 | 1.2 | t
| 発生材処分費 | 木くず | 11.2 | t
| 発生材処分費 | 石綿含有建材 | 0.3 | t
| 発生材処分費 | フロン回収費 | 1 | 式
ｄの計
B | 共通仮設積上げ
積み上げ分
【青山支所解体工事】
| 仮囲い | 単管シート張り H=2.0ｍ 5ヶ月 （281ｍ） | 1 | 式
| 工事車両進入口 | キャスターゲートW=3.0×H1.8 5ヶ月 | 1 | 式
| 工事車両進入口 | キャスターゲートW=6.0×H1.8 5ヶ月 | 1 | 式
| 鉄板敷 | ｔ＝22ｍｍ 5ヶ月 | 9 | ㎡
| 交通誘導員 | 警備員B 45日（3人/日） | 1 | 式
| 仮囲い | 単管シート張り H=2.0ｍ 1ヶ月 （42.4ｍ） | 1 | 式
| 工事車両進入口 | キャスターゲートW=3.0×H1.8 1ヶ月 | 1 | 式
【阿保地区市民センター解体工事】
| 仮囲い | 単管シート張り H=2.0ｍ 3ヶ月 （94.6ｍ） | 1 | 式
| 工事車両進入口 | キャスターゲートW=6.0×H1.8 3ヶ月 | 1 | 式
| 交通誘導員 | 警備員B 30日（3人/日） | 1 | 式
| 鉄板敷 | ｔ＝22ｍｍ 3ヶ月 | 9 | ㎡
Bの計