## 表紙
令和4年度 | 工 事 設 計 書
工 事 名 | 久米小学校屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）
施 工 地 名 |  | 伊賀市 | 久米町 | 地内
工 費
\
工 期 | 契約の日から |  | 令和４年11月９日まで | 設 計 | 令和４年４月
|  |  |  | 設 計 |  | 検 算
工 事 の 大 要
久米小学校屋内運動場大規模改造工事（建築一式工事）（機械設備工事）を行う。 屋内運動場 鉄骨造１階建 599㎡ 建築一式工事： （外部工事）屋根防水改修工事 一式、板金及び雨樋工事 一式、外装改修工事 一式、スロープ新設工事 一式 （内部工事）床改修工事 一式、塗装工事 一式、内部建具改修工事 一式 体育設備改修工事 一式 ほか 機械設備工事： 屋内給水設備工事 一式、屋内排水通気設備工事 一式、衛生器具設備工事 一式、屋内消火設備工事 一式、換気設備工事 一式 ほか |  |  |  | 業 種 | 建 | 業種コード | 02

## 設計書
久米小学校屋内運動場大規模改造工事（建築主体工事）
用途 | 名 称 | 摘 要 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 備 考
Ａ | 直接工事費 | 発生材処分費共 | 1 | 式
Ｂ | 共通仮設費 | 共通仮設費率 | 1 | 式
| 共通仮設費 | 積み上げ | 1 | 式
純工事費
Ｃ | 現場管理費 | 現場管理費率 | 1 | 式
工事原価
Ｄ | 一般管理費 |  | 1 | 式
工事価格
| 消費税及び地方消費税 |  | 1 | 式
工事費計
A | 直接工事費
（一） | 建築改修工事 |  | 1 | 式
（二） | 機械設備工事 |  | 1 | 式
（三） | 廃材積込運搬費 |  | 1 | 式
（四） | 廃材処分費 |  | 1 | 式
A 計
（一） | 建築改修工事
1 | 直接仮設工事 |  | 1 | 式
2 | 屋外改修工事 |  | 1 | 式
3 | 屋内改修工事 |  | 1 | 式
4 | その他 |  | 1 | 式
5 | 石綿含有建材撤去工事 |  | 1 | 式
（一） 計
（一）
1 | 直接仮設工事
※屋外の大型仮設のみ、存置 6ヶ月
| くさび緊結式足場 | 外部足場②-（Ａ）・建地幅：900・H12.0m | 778 | ㎡
| くさび緊結式足場 | 外部足場②-（Ｂ）・建地幅：900・H7.0m | 299 | ㎡
| くさび緊結式足場 | 外部足場②-（Ｃ）・建地幅：900・H5.0m | 236 | ㎡
| メッシュシート張 | ②-（Ａ） | 778 | ㎡
| メッシュシート張 | ②-（Ｂ） | 299 | ㎡
| メッシュシート張 | ②-（Ｃ） | 236 | ㎡
| 昇降設備 | 外部足場用 | 4 | ヶ所
※屋内の大型仮設のみ、存置 3ヶ月
| くさび緊結式足場 | 内部足場①・建地幅：600・H8.0m ※アリーナ | 231 | ㎡
| くさび緊結式足場 | 内部足場①・建地幅：600・H8.0ｍ ※控室 | 61 | ㎡
| くさび緊結式足場 | 内部足場①・建地幅：600・H8.0ｍ ※用具室 | 61 | ㎡
| くさび緊結式足場 | 内部足場②・建地幅：600・H4.0m ※ギャラリー | 200 | ㎡
| くさび緊結式足場 | 内部足場③・建地幅：600・H3.5m ※ステージ | 31.5 | ㎡
| 仮設準備工 | ⑤-（A） 屋根材脱着、復旧 | 32 | ㎡
| 脚立足場 | H=1.8m・並列 ※存置 3ヶ月 | 32 | ㎡
| 仮設準備工 | ⑤-（Ｂ） 屋根材脱着、復旧 | 33.3 | ㎡
| 脚立足場 | H=1.8m・並列 ※存置 3ヶ月 | 33.3 | ㎡
| 副資材新調費 | ⑤-（Ｂ） タイトフレーム用ナット、及び取合水切り等の新調 | 1 | 式
| 仮設準備工 | ⑤-（C） 既存建物 場内移設、復旧 | 1 | 式
| 仮設準備工 | ⑤-（D） 既存メッシュフェンス脱着、復旧 | 1 | 式
（一）-１ 計
（一）
2 | 屋外改修工事
2-1 | 屋根防水改修工事 |  | 1 | 式
2-2 | 板金及び雨樋工事 |  | 1 | 式
2-3 | 外装改修工事 |  | 1 | 式
2-4 | スロープ新設工事 |  | 1 | 式
（一）-2 計
（一）
2-1 | 屋根防水改修工事
2-1-a | 大屋根 |  | 1 | 式
2-1-b | 下屋屋根① |  | 1 | 式
2-1-c | 下屋屋根② |  | 1 | 式
（一）-2-1 計
（一）
2-1-a | 大屋根
【下地処理】
立上部
| 既存防水層撤去 | ＡＬＣ板の上、露出アスファルト防水 | 46.5 | ㎡
立上部
| 仮防水材塗布 | 既存防水層撤去部 | 46.5 | ㎡
| 既存笠木撤去 | アルミ・W175、250×ｔ50 | 93.9 | ｍ
| ケレン、清掃 | 平場、立上部高圧水洗浄（10MPa～15MPa） | 549 | ㎡
【防水工事】
平場、鼻先部
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 514 | ㎡
立上部
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 46.5 | ㎡
| 端末処理 | 端末防水シーリング ※東西 立上部、南北 内樋部 | 93.9 | ｍ
| 笠木新設 | アルミ・W250×ｔ50 ※南北 立上部 | 56.7 | ｍ
| 笠木新設 | アルミ・W175×ｔ50 ※東西 立上部 | 37.2 | ｍ
| 脱気筒 | 平場 | 7 | ヶ所
(一）2-1-a 計
（一）
2-1-b | 下屋屋根① | 東側
【下地処理】
側溝部
| 既存防水層撤去 | ＡＬＣ板の上、露出アスファルト防水 | 6 | ㎡
立上部
| 既存防水層撤去 | ＡＬＣ板の上、露出アスファルト防水 | 17.2 | ㎡
側溝、立上部
| 仮防水材塗布 | 既存防水層撤去部 | 23.2 | ㎡
| 既存笠木撤去 | アルミ・Ｌ75×45 | 24.7 | ｍ
| 既存壁見切り撤去 | アルミ | 13.5 | ｍ
| 既存シーリング撤去 | 壁見切り | 13.5 | ｍ
| 既存ドレン撤去 | 鋳鉄 φ125 | 3 | ヶ所
| 既存ドレン撤去周廻り修正 |  | 3 | ヶ所
| 改修用ドレン新設 | 縦引き用・φ50～140用 | 3 | ヶ所
| ケレン、清掃 | 平場、立上部高圧水洗浄（10MPa～15MPa） | 79.5 | ㎡
【防水工事】
平場
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 56.3 | ㎡
側溝部
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 6 | ㎡
立上部
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 17.2 | ㎡
| 端末処理 | 端末防水シーリング ※笠木下、立上部 | 38.7 | ｍ
| 笠木新設 | アルミ・W175×ｔ50 | 25.6 | ｍ
| 壁見切り新設 | アルミ | 13.5 | ｍ
| 脱気筒 | 平場 | 1 | ヶ所
(一）2-1-b 計
（一）
2-1-c | 下屋屋根② | 北側
【下地処理】
側溝部
| 既存防水層撤去 | ＡＬＣ板の上、露出アスファルト防水 | 8.6 | ㎡
立上部
| 既存防水層撤去 | ＡＬＣ板の上、露出アスファルト防水 | 10.3 | ㎡
側溝、立上部
| 仮防水材塗布 | 既存防水層撤去部 | 18.9 | ㎡
| 既存笠木撤去 | アルミ・Ｌ75×45 | 26.9 | ｍ
| 既存壁見切り撤去 | アルミ | 0.5 | ｍ
| 既存シーリング撤去 | 壁見切り | 0.5 | ｍ
| 既存ドレン撤去 | 鋳鉄 φ125 | 3 | ヶ所
| 既存ドレン撤去周廻り修正 |  | 3 | ヶ所
| 改修用ドレン新設 | 縦引き用・φ50～140用 | 3 | ヶ所
| ケレン、清掃 | 平場、立上部高圧水洗浄（10MPa～15MPa） | 81.2 | ㎡
【防水工事】
平場
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 62.3 | ㎡
側溝部
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 8.6 | ㎡
立上部
| 改質アスファルトシート防水 | ＡＳ－Ｔ１（トーチ工法） | 10.3 | ㎡
| 端末処理 | 端末防水シーリング ※立上、外壁、サッシ、柱脚取合 | 49.6 | ｍ
| 笠木新設 | アルミ・W175×ｔ50 | 26.9 | ｍ
| 壁見切り新設 | アルミ | 0.5 | ｍ
| 脱気筒 | 平場 | 1 | ヶ所
(一）2-1-c 計
（一）
2-2 | 板金及び雨樋工事
≪板金工事【撤去工事】≫
| 軒先立上り | 内壁 カラー鉄板張 ｔ=0.4・H550～2050 | 73.7 | ㎡
≪板金工事【改修工事】≫
| 軒先立上り | 内壁 角波鉄板張 ｔ=0.4・H550～2050 | 73.7 | ㎡
| 内樋取合水切 | カラーＧＬ鋼板 ｔ=0.4加工 | 28.4 | ｍ
≪雨樋工事【撤去工事】≫
大屋根（南、北面）
| 既存内樋 | スチール角樋・W200×H200 | 56.7 | ｍ
大屋根（北面）
| 既存内樋 | 谷コイル ｔ=0.4加工・W200×H300 | 28.4 | ｍ
大屋根（南、北面）
| 既存竪樋 | L=9.0ｍ・ＶＰ φ125 ※集水器共 | 4 | ヶ所
大屋根（北面）
| 既存竪樋 | L=5.6ｍ・ＶＰ φ125 ※集水器共 | 2 | ヶ所
下屋屋根（東、北面）
| 既存竪樋 | L=4.0ｍ・ＶＰ φ125 | 6 | ヶ所
≪雨樋工事【改修工事】≫
大屋根（南、北面）
| 新設内樋 | 谷コイル ｔ=0.4加工・W250×H300 ※金物共 | 56.7 | ｍ
大屋根（南、北面）
| 新設竪樋 | L=9.0ｍ・ＶＰＣ125 ※金物共 | 4 | ヶ所
大屋根（北面）
| 新設竪樋 | L=5.6ｍ・ＶＰＣ125 ※金物共 | 2 | ヶ所
下屋屋根（東、北面）
| 新設竪樋 | L=4.0ｍ・ＶＰＣ125 ※金物共 | 6 | ヶ所
| 新設集水器 | 塩ビ | 6 | ヶ所
| 新設呼び樋 | ＶＰＣ125 ※エルボ×2ヶ所共 | 12 | ヶ所
| 竪樋養生管塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種・ケレンＡ） ※φ150×H1500 | 6.4 | ㎡
| 竪樋養生管塗装改修 | SOP塗装（鉄鋼面 B種） | 6.4 | ㎡
(一）- 2-2 計
（一）
2-3 | 外装改修工事
≪外壁吹付改修工事【下地処理】≫
| 既存シーリング撤去 | ＡＬＣ目地 | 1097 | ｍ
| 既存シーリング撤去 | サッシ廻り | 265 | ｍ
| 外壁事前調査 | 目視、打診、マーキング、計測、図面記入 | 833 | ㎡
ＡＬＣ面
| ひび割れ補修 | 自動式低圧樹脂注入工法 ※ボンドシリンダー工法程度 | 2.2 | ｍ
モルタル面
| ひび割れ補修 | 自動式低圧樹脂注入工法 ※ボンドシリンダー工法程度 | 26.2 | ｍ
| 下地調整 | 水洗い工法・高圧ポンプ ※ＡＬＣ、モルタル、サイディング面 | 833 | ㎡
≪外壁吹付改修工事【吹付改修】≫
| シーリング | PU-2・ポリウレタン系・10×10 ※ＡＬＣ目地 | 1097 | ｍ
| シーリング | PU-2・ポリウレタン系・10×10 ※サッシ廻り | 265 | ｍ
可とう形改修塗材Ｅ（既存塗膜除去なし）
| 仕上塗材 | ＡＬＣ面 | 670 | ㎡
可とう形改修塗材Ｅ（既存塗膜除去なし）
| 仕上塗材 | モルタル面 | 126 | ㎡
可とう形改修塗材Ｅ（既存塗膜除去なし）
| 仕上塗材 | サイディング面（柱型） | 37.3 | ㎡
≪既存シーリング撤去≫※軒天撤去、及び脚立足場は、石綿含有建材撤去に計上
| 下地調整（ケレン、清掃共） | 水洗い工法・高圧ポンプ ※小巾アルミスパンドレル張 | 80.6 | ㎡
| 天井仕上 | ケイカル板張 ｔ=6.0 目透し張 | 80.6 | ㎡
| シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 ※取合い部 | 195 | ｍ
| 下地調整 | 一液形エポキシ樹脂溶剤系シーラー ※外装薄塗材用 | 80.6 | ㎡
| 薄付け仕上塗材 | 外装薄塗材E・アクリルリシン（砂壁状） ※ボード面 | 80.6 | ㎡
(一）-2-3 計
（一）
2-4 | スロープ新設工事
| 【撤去工事】 | ※既存アスファルト舗装 A-5-10
| 既存舗装カッター切り | ｔ=50 ※ポーチ前 スロープ設置箇所 | 10.8 | ｍ
| 既存舗装撤去 |  | 0.1 | ㎥
【改修工事】
| 普通コンクリート | Fc18/㎜2 S18 | 0.3 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 0.3 | ㎥
| ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 | 刷毛引き仕上 ※斜面 | 2.7 | ㎡
(一）-2-4 計
（一）
3 | 屋内改修工事
3-1 | 玄関、踏込 |  | 1 | 式
3-2 | アリーナ |  | 1 | 式
3-3 | ステージ |  | 1 | 式
3-4 | 控室 |  | 1 | 式
3-5 | 用具室 |  | 1 | 式
3-6 | 体育用具庫 |  | 1 | 式
3-7 | 男子更衣室 |  | 1 | 式
3-8 | 女子更衣室 |  | 1 | 式
3-9 | みんなのトイレ |  | 1 | 式
3-10 | 男子トイレ |  | 1 | 式
3-11 | 女子トイレ |  | 1 | 式
3-12 | ギャラリー |  | 1 | 式
(一）-3 計
（一）
3-1 | 玄関、踏込
| 【仮設工事】 | ※撤去、改修共
| 脚立足場 | H=1.8m・並列 ※存置 3ヶ月 | 21.8 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 21.8 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SD-1・W4200×H2600 ※扉、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
| 溝はつり | モルタル面 ※建具下 | 4.2 | ｍ
| カッター入れ | コンクリート面 ※建具下 | 8.8 | ｍ
ｔ100～150
| 土間コン解体 | 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ※積込まで | 0.5 | ㎥
| カッター入れ | コンクリート面 ※土間 | 5.9 | ｍ
【改修工事】
| 普通コンクリート | Fc18/㎜2 S18 ※土間部、ｽﾛｰﾌﾟ | 0.4 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 0.4 | ㎥
| 打放し合板型枠 | 壁式構造程度 | 0.6 | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 0.6 | ㎡
| スロープ～床取合 シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 | 2.9 | ｍ
| スロープ 斜路 タイル張 | 150角磁器質タイル | 1.6 | ㎡
| コンクリート打放し補修 | 欠損部補修 ※スロープ立上部 | 0.6 | ㎡
| 土間撤去跡 巾木モルタル塗り | H=100・出幅木 | 1.8 | ｍ
| 土間撤去跡 ｺﾝｸﾘｰﾄ直均し仕上 | 金コテ仕上・張物下地程度 | 0.9 | ㎡
| 建具撤去跡 床モルタル塗り | 金コテ仕上・張物下地程度 | 0.8 | ㎡
既存額縁
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） | 9.4 | ｍ
| 建具塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種・ケレンＡ） ※SD-2 | 9.9 | ㎡
| 建具塗装改修 | ＳＯＰ塗装（鉄鋼面 B種） | 9.9 | ㎡
| 既存建具調整費 | SD-2・W1800×H1955 ※注油、扉建付け、戸当り調整等 | 1 | ヶ所
既存部
| 床仕上改修 | 下地調整（コンクリート面・ＲＣ種） | 8.2 | ㎡
クリンカラーＡベスト
| 床仕上改修 | アクリル系防塵塗料塗り（防塵・つや消し） | 10 | ㎡
欄間ＦＩＸ両袖ＦＩＸ手動引分け戸
| 建具改修 | AD-1：W4200×H2600 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 | 37.6 | ｍ
| ガラス | ＴＰ－4.0 ※FL-4.0（学校向け） | 10.5 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 34.8 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SD-1 | 9.4 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ・450×450 | 1 | ヶ所
(一）-3-1 計
（一）
3-2 | アリーナ
≪建築改修工事【仮設工事】≫※撤去、改修共、存置 1ヶ月
| 移動足場 | ローリングタワー・W1.5×H5.4 ※幕板塗装時使用 | 1 | 台
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 405 | ㎡
≪建築改修工事【撤去工事】≫
| 鋼製建具撤去 | SW-2・W4750×H600 ※障子、内枠のみ撤去 | 4 | ヶ所
| 木製建具撤去 | WD-2・W1800×H1250 ※戸板のみ撤去 | 1 | ヶ所
| カッター入れ | コンクリート面 ※土間、詰めモルタル部 | 48.5 | ｍ
床埋込金具周囲
| モルタル ハツリ | 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ※積込まで | 0.6 | ㎥
新設基礎部
| 土間コン解体 | 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ※積込まで | 2.1 | ㎥
| 下地撤去 | 木下地 ※男女トイレ前 | 18.1 | ㎡
| 内装撤去 | 壁仕上・合板 ※男女トイレ前 | 18.1 | ㎡
| 内装部分撤去 | 下地、合板、巾木共 ※男女トイレ前 | 3 | ヶ所
≪建築改修工事【改修工事】≫
| 内装復旧 | 木下地：胴縁 40×25 @450＋有孔ベニヤ張 ｔ=9.0 | 15.9 | ㎡
| 内装復旧 | 巾木：ラワン H150×ｔ25 | 4.7 | ｍ
壁：胴縁下地 40×25 @450＋有孔ベニヤ張 ｔ=9.0
| 内装部分復旧 | ※補修跡 1枚（910×1820）/ヶ所程度 | 3 | ヶ所
| 内装部分復旧 | 巾木：ラワン H150×ｔ25 ※補修跡 1.0ｍ/ヶ所程度 | 3 | ヶ所
| 塗装改修 | SOP塗装（素地ごしらえ共・木部） ※復旧部 | 21.4 | ㎡
２枚建引違い連窓（地窓）
| 建具改修 | AW-2：W4750×H600 ※アルミパネル、網戸付 | 4 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 38.1 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-2 | 42.8 | ｍ
| 建具改修 | 格子-1：W4700×H600 ※AW-2前 | 4 | ヶ所
引分け フラッシュ戸
| 建具改修 | WD-2・W1800×H1250 ※取付、建付け調整手間共 | 1 | ヶ所
| 建具塗装改修 | ＳＯＰ塗装（細幅物・錆止め1回共・鉄鋼面） ※格子-1 | 115 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（細幅物・素地ごしらえ共・木部） ※AW-2、WD-2 | 47.4 | ｍ
| 内装塗装改修 | 下地調整（不透明塗料・木部 RB種） ※壁面 | 219 | ㎡
| 内装塗装改修 | ＳＯＰ塗装（木部 Ｃ種） | 219 | ㎡
| 建具塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種・ケレンＡ） ※SD-2（屋内のみ） | 5.1 | ㎡
| 建具塗装改修 | ＳＯＰ塗装（鉄鋼面 B種） | 5.1 | ㎡
| 既存建具調整費 | SD-2・W1800×H1955 ※注油、扉建付け、戸当り調整等 | 1 | ヶ所
| 防球ガード | W500×H300 ※１窓用呼出表示器用 | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | ヶ所
ステンレス製・平付型・Ｗ300×Ｈ70×Ｄ10
| 室名札 | スコッチカルシート貼 ※新協和：ＳＫ－６０５ＮＳ－２Ｆ 程度 | 6 | ヶ所
ステンレス製・平付型・Ｗ200×Ｈ200×Ｄ10
| ピクトサイン | スコッチカルシート貼 ※新協和：ＳＫ－６０５ＳＳ－２Ｆ 程度 | 3 | ヶ所
≪体育設備改修工事【仮設工事】≫※撤去、改修共、存置 2ヶ月
| 移動足場 | ローリングタワー・W1.5×H5.4 | 1 | 台
≪体育設備改修工事【撤去工事】≫
| 既存運動器具撤去 | 壁付垂直飛び測定器、吊棒5連、吊縄5連共 | 1 | 式
| 防球ネット撤去 | ステージ前、ギャラリー共 | 1 | 式
鉄棒、跳び箱
| 支柱受埋込金具撤去 | バドミントン・ソフトバレー、バレーボール共 | 1 | 式
| 床固定金具撤去 | ステージ前 防球ネット用 | 1 | 式
| 椅子収納台車 幕板撤去 | W1300×H900×ｔ40/枚 | 6 | 枚
体育設備改修工事【改修工事】
| 既存運動器具脱着 | 木製肋木・W4500×H2500 ※場内保管 | 1 | 式
| 既存運動器具脱着 | 壁付折畳み式バスケットゴール ※場内保管 | 1 | 式
天井吊下げ式バスケットゴール 落下防止対策、
| 既存運動器具補修 | 作動ワイヤー新設、フレーム塗装補修、ゴールネット補修、清掃 | 1 | ヶ所
壁付折畳み式バスケットゴール 落下防止対策、
| 既存運動器具補修 | フレーム塗装補修、ゴールネット補修、清掃等 | 1 | ヶ所
壁付固定式バスケットゴール 落下防止対策、
| 既存運動器具補修 | フレーム塗装補修、ゴールネット補修、清掃等 | 2 | ヶ所
ステージ前
| 防球ネット | 引分け・L14000×H9000 ※ワイヤーレール、付属品等共 | 1 | ヶ所
ギャラリー
| 防球ネット | サイド・片引き・L25000×H6500 ※ワイヤーレール、付属品等共 | 2 | ヶ所
| 支柱受埋込金具 | バレーボール | 2 | ヶ所
| 支柱受埋込金具 | バドミントン、ソフトバレー兼用 | 4 | ヶ所
| 椅子収納台車 幕板取替 | W1300×H900×ｔ40/枚 | 6 | 枚
| 台車調整費 | 既存車輪注油、レール調整等 | 1 | 式
《 土間スラブ復旧 》
【新設基礎上部】
| 普通コンクリート | Fc18/㎜2 S18 | 1.4 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 1.4 | ㎥
| 異形鉄筋金網敷き | D10 @250×250 | 0.04 | ｔ
| 金網敷き手間 |  | 9.1 | ㎡
| 差し筋アンカー | D10・Ｌ450・標準A 下向き | 208 | 本
| 床モルタル塗り | 金コテ仕上・張物下地程度 | 10.2 | ㎡
【埋込金具撤去跡】
| 詰めモルタル | 配合・１：３ | 0.7 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 0.7 | ㎥
| モルタル直均し仕上手間 | 金コテ仕上・張物下地程度 | 1.5 | ㎡
《 床埋込金具基礎工事 》
| 根切り | つぼ堀 深さ0.5ｍ ※掘削土、目潰砂利、割栗石共 | 5.1 | ㎥
| 床付け | つぼ堀 | 10.2 | ㎡
| 埋戻し |  | 5.1 | ㎥
| 砕石転圧 | 再生 基礎下 | 0.3 | ㎥
| 防湿断熱 | ポリエチレンフィルム敷 t=0.15 | 9.1 | ㎡
| 防湿断熱 | ポリエチレンフォーム敷 ｔ=20 | 11.9 | ㎡
| 異形鉄筋 | SD295・D10 ※HOOP | 0.02 | ｔ
| 異形鉄筋 | SD295・D13 ※主筋 | 0.02 | ｔ
| スクラップ | ヘビー H2 | -0.001 | ｔ
| 鉄筋加工組立 | RCラーメン構造程度 | 0.041 | ｔ
| 鉄筋運搬 | 4ｔ車 | 0.041 | ｔ
| 普通コンクリート | Fc21/㎜2 S15 | 0.5 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 0.5 | ㎥
| 普通型枠 | 基礎部 | 6 | ㎡
| 型枠運搬費 | 4ｔ車 | 6 | ㎡
《 床シート工事 》
既存床目あらし共
| 体育施設用床材 | 発泡層付長尺シート張 ｔ=7.5 ※クリヤマ タラフレックス同等品以上 | 405 | ㎡
シーリング
| 端部処理 | MS-2・変成シリコン・10×10 ※シート取合い部 | 62.1 | ｍ
| 床見切 | SUS（HL） W50×ｔ1.5（への字型） | 20.2 | ｍ
ミニバスケットコート
| ライン塗装① | 22000×12000 実線 50mm 緑 | 1 | 面
バレーボールコート（一般・6人制）
| ライン塗装② | 18000×9000 実線 50mm 白 | 1 | 面
バレーボールコート（小学生・6人制）
| ライン塗装③ | 16000×8000 実線 50mm 赤 | 1 | 面
バドミントンコート、ソフトバレー兼用（外枠のみ）
| ライン塗装④’ | 13400×6100 実線 40mm 青 | 2 | 面
シャトルラン用
| ライン塗装⑥ | 18000 実線 50mm 黄 | 2 | 本
(一）3-2 計
（一）
3-3 | ステージ
| 【仮設工事】 | ※撤去、改修共、存置 1ヶ月
| 移動足場 | ローリングタワー・W1.5×H5.4 ※舞台幕 | 1 | 台
| 床養生 | フローリング | 27.2 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 27.2 | ㎡
【撤去工事】
| 内装撤去 | 壁紙 | 47.7 | ㎡
【改修工事】
| 内装改修 | ビニル壁紙・量産品 | 47.7 | ㎡
| ≪舞台幕≫ | ※生地はパルコ同等品以上、既存の手動開閉装置の調整共
W9000×H1000
| 水引幕（一文字幕） | 校章φ450 本刺繍、ヒダナシ・裏地付、フレンジ4寸 | 1 | ヶ所
| 袖幕 | W800×H5000・ヒダナシ・裏地付、フレンジ6寸 | 2 | ヶ所
| 引幕 | W9000×H5000・2倍ヒダ、フレンジ6寸 | 1 | ヶ所
W9000×H1000・2倍ヒダ ※1.5倍ヒダ 遮光1級 防炎品
| カスミ幕 | ※タッセル2本・リターンベルクロ留メ、レール30cm分交差 | 2 | ヶ所
(一）-3-3 計
（一）
3-4 | 控室
【仮設工事】
| 床養生 | 塗床 | 10.4 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 10.4 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-5・W1700×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
| 【改修工事】 | ２枚建引違い窓
| 建具改修 | AW-5・W1700×900 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 19.1 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 1.5 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 7 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-5 | 5.2 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-5、他 | 24.1 | ｍ
| 内装塗装改修 | ＣＬ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※巾木 | 12.2 | ｍ
| 内装塗装改修 | 下地調整（不透明塗料・木部 RB種） ※壁 | 95.3 | ㎡
| 内装塗装改修 | ＥＰ塗装（左官、ボード面 Ｃ種） | 95.3 | ㎡
| 階段塗装改修 | 下地調整（透明塗料・木部 RB種） ※木製階段 | 4.7 | ㎡
| 階段塗装改修 | ＣＬ塗装（木部・Ｂ種） | 4.7 | ㎡
| 階段塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種） ※鉄骨階段 | 11.5 | ㎡
| 階段塗装改修 | ＳＯＰ塗装（鉄鋼面 B種） | 11.5 | ㎡
| 階段塗装改修 | 細幅物（錆止め1回共・鉄鋼面） ※手摺 | 31.7 | ｍ
| 暗幕カーテン | 引分け・L1900×H1100 | 1 | ヶ所
| カーテンレール | SUS・引分け・L1900 | 1 | ヶ所
(一）-3-4 計
（一）
3-5 | 用具室
【仮設工事】
| 床養生 | 塗床 | 10.4 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 10.4 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-5・W1700×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
| 【改修工事】 | ２枚建引違い窓
| 建具改修 | AW-5・W1700×900 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 19.1 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 1.5 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 7 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-5 | 5.2 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-5、他 | 21.6 | ｍ
| 内装塗装改修 | ＣＬ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※巾木 | 12.2 | ｍ
| 内装塗装改修 | 下地調整（不透明塗料・木部 RB種） ※壁 | 96.4 | ㎡
| 内装塗装改修 | ＥＰ塗装（左官、ボード面 Ｃ種） | 96.4 | ㎡
| 階段塗装改修 | 下地調整（透明塗料・木部 RB種） ※木製階段 | 4.7 | ㎡
| 階段塗装改修 | ＣＬ塗装（木部・Ｂ種） | 4.7 | ㎡
| 階段塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種・ケレンＡ） ※鉄骨階段 | 11.5 | ㎡
| 階段塗装改修 | ＳＯＰ塗装（鉄鋼面 B種） | 11.5 | ㎡
| 階段塗装改修 | 細幅物（錆止め1回共・鉄鋼面） ※手摺、タラップ | 64.1 | ｍ
| 暗幕カーテン | 引分け・L1900×H1100 | 1 | ヶ所
| カーテンレール | SUS・引分け・L1900 | 1 | ヶ所
(一）-3-5 計
（一）
3-6 | 体育用具庫
| 【仮設工事】 | ※天井撤去、及び脚立足場は、石綿含有建材撤去に計上
| 床養生 | 塗床 | 32.1 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 32.1 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-3・W3670×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 2 | ヶ所
【改修工事】
| 内装改修 | 化粧せっこうボード（GB-D） t=9.5 ※天井 | 32.1 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ ｔ=9.0（Ｚ型・目透し） | 29 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ・450×450 | 1 | ヶ所
２枚建引違い連窓
| 建具改修 | AW-3・W3670×H900 | 2 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 65.8 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 6.6 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 29.1 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-3 | 18.3 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-3 | 18.3 | ｍ
| 建具塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種・ケレンＡ） ※SD-3 | 11.8 | ㎡
| 建具塗装改修 | ＳＯＰ塗装（鉄鋼面 B種） | 11.8 | ㎡
| 既存建具調整費 | SD-3・W2200×H1955 ※注油、扉建付け、戸当り調整等 | 1 | ヶ所
(一）-3-6 計
（一）
3-7 | 男子更衣室
| 【仮設工事】 | ※天井撤去、及び脚立足場は、石綿含有建材撤去に計上
| 床養生 | 塗床 | 11.1 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 11.1 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-4・W1800×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
【改修工事】
| 内装改修 | 化粧せっこうボード（GB-D） t=9.5 ※天井 | 11.1 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ ｔ=9.0（Ｚ型・目透し） | 14.2 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ・450×450 | 1 | ヶ所
２枚建引違い連窓
| 建具改修 | AW-4・W1800×H900 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 19.8 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 1.6 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 7.2 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-4 | 5.4 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-4、他 | 11.2 | ｍ
(一）-3-7 計
（一）
3-8 | 女子更衣室
| 【仮設工事】 | ※天井撤去、及び脚立足場は、石綿含有建材撤去に計上
| 床養生 | 塗床 | 11.1 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 11.1 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-4・W1800×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
【改修工事】
| 内装改修 | 化粧せっこうボード（GB-D） t=9.5 ※天井 | 11.1 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ ｔ=9.0（Ｚ型・目透し） | 13.4 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ・450×450 | 1 | ヶ所
２枚建引違い連窓
| 建具改修 | AW-4・W1800×H900 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 19.8 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 1.6 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 7.2 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-4 | 5.4 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-4、他 | 11.2 | ｍ
(一）3-8 計
（一）
3-9 | みんなのトイレ
【仮設工事】
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 4.3 | ㎡
【改修工事】
| 床付け | 土間撤去跡 | 4.3 | ㎡
| 砕石転圧 | 再生 土間下 | 0.3 | ㎥
| 丸鉄溶接金網 | φ6 @150×150 | 4.3 | ㎡
| 金網敷き手間 |  | 4.3 | ㎡
| 普通コンクリート | Fc18/㎜2 S18 | 0.6 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 0.6 | ㎥
| 床モルタル塗り | 金コテ仕上・張物下地程度 | 4.3 | ㎡
| 内装改修 | 長尺塩ビシート張 ｔ=2.5 防滑性 ※床 | 4.3 | ㎡
| 内装改修 | 長尺塩ビシート張 ｔ=2.5 防滑性 ※巾木 | 0.8 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 野縁19形 @225・直張用 | 4.3 | ㎡
| 内装改修 | 化粧せっこうボード（GB-D） t=9.5 直張 ※天井 | 4.3 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ ｔ=9.0（Ｚ型・目透し） | 8.9 | ｍ
| 天井点検口 | アルミ・450×450 | 1 | ヶ所
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS65形 @450・下地張あり | 2.3 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS100形 @450・下地張あり | 14 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 開口補強 LGS100形 900×2000 | 1 | ヶ所
| 内装改修 | 耐水ベニヤ ｔ=12 ※下地張 | 15.5 | ㎡
| 内装改修 | 化粧ケイカル板 ｔ=6.0 ※壁 | 15.5 | ㎡
| 内装改修 | 壁モルタル塗り ｔ=20 | 1.7 | ㎡
| 内装改修 | ＥＰ塗装（左官、ボード面 Ａ種） ※壁 | 1.7 | ㎡
片引きハンガーフラッシュ戸
| 建具改修 | SD-4・W1000×H2000・三方枠：W290×ｔ30 | 1 | ヶ所
| 建具塗装改修 | SOP塗装 鋼製建具面 ※SD-4 | 5.6 | ㎡
| 取合シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 ※建具、各仕上 | 17.5 | ｍ
| 【設備ライニング】 | ※L1300×H1200
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS65形 @450・下地張あり | 1.6 | ㎡
| 下地張 | 耐水ベニヤ ｔ=12 | 1.6 | ㎡
| 前板 | 化粧ケイカル板 ｔ=6.0 | 15.5 | ㎡
| 面台③ | SUS（HL）・L1300×W100×t25 | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | ヶ所
| 取合シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 | 6.3 | ｍ
(一）3-9 計
（一）
3-10 | 男子トイレ
【仮設工事】※天井撤去、及び脚立足場は、石綿含有建材撤去に計上
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 11.3 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-4・W1800×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
| 鋼製建具撤去 | L5700×H1800 ※扉、パネル共に撤去 | 1 | ヶ所
| 木製建具撤去 | WD-2・W800×H2000 ※扉、枠共に撤去 | 1 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 和式便器 | 2 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 小便器 | 3 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 手洗い | 2 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 化粧鏡 | 2 | ヶ所
| 土間コン解体 | 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ※積込まで | 2.1 | ㎥
| 間仕切壁解体 | ＣＢ W100 ※積込まで | 17.8 | ㎡
| タイル剥がし | 下地モルタル共 | 27.6 | ㎡
| 下地撤去 | 天井 軽鉄 | 11.3 | ㎡
【改修工事】
| 床付け | 土間撤去跡 | 9.8 | ㎡
| 砕石転圧 | 再生 土間下 | 0.7 | ㎥
| 丸鉄溶接金網 | φ6 @150×150 | 9.8 | ㎡
| 金網敷き手間 |  | 9.8 | ㎡
| 普通コンクリート | Fc18/㎜2 S18 | 1.5 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 1.5 | ㎥
| 床モルタル塗り | 金コテ仕上・張物下地程度 | 9.8 | ㎡
| 内装改修 | 長尺塩ビシート張 ｔ=2.5 防滑性 ※床 | 9.8 | ㎡
| 内装改修 | 長尺塩ビシート張 ｔ=2.5 防滑性 ※巾木 | 1.2 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 野縁19形 @225・直張用 | 9.8 | ㎡
| 内装改修 | 化粧せっこうボード（GB-D） t=9.5 直張 | 9.8 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ ｔ=9.0（Ｚ型・目透し） | 12.5 | ｍ
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS100形 @450・下地張あり | 7.5 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 開口補強 LGS100形 900×2000 | 1 | ヶ所
LIXIL キラミックステップ（テーパー仕様）程度
| 汚垂石張 | 磁器質 無釉 研磨・800×600/枚（圧着張） ※材工共 | 2 | 枚
| 内装改修 | 耐水ベニヤ ｔ=12 ※下地張 | 11.5 | ㎡
| 内装改修 | 化粧ケイカル板 ｔ=6.0 ※壁仕上 | 11.5 | ㎡
| 内装改修 | 壁モルタル塗り ｔ=20 | 9.2 | ㎡
| 内装改修 | ＥＰ塗装（左官、ボード面 Ａ種） | 9.2 | ㎡
２枚建引違い窓
| 建具改修 | AW-4・W1800×H900 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 19.8 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 1.6 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 7.2 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-4 | 5.4 | ｍ
片引きハンガーフラッシュ戸
| 建具改修 | SD-4・W1000×H2000・三方枠：W290×ｔ30 | 1 | ヶ所
| 建具塗装改修 | SOP塗装 鋼製建具面 ※SD-4 | 5.6 | ㎡
総パネル長：L=7020・H1900、2300（ハイパネル仕様）
| 建具改修 | アルミエッジタイプ・巾木式 | 1 | ヶ所
| 取合シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 ※建具、各仕上 | 21.8 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-4 | 5.4 | ｍ
| 床見切 | SUS（HL）・L2500×W20×ｔ25 ※Ｌ字型 | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | ヶ所
| 収納棚 | 集成材・W900×D300×ｔ20 ※棚受ブラケット共 | 1 | ヶ所
| 棚塗装 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） | 0.5 | ㎡
【設備ライニング】※L3000×H1200
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS65形 @450・下地張あり | 3.6 | ㎡
| 下地張 | 耐水ベニヤ ｔ=12 | 3.6 | ㎡
| 前板 | 化粧ケイカル板 ｔ=6.0 | 3.6 | ㎡
| 面台① | SUS（HL）・L3000×W100×t25 | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | ヶ所
| 取合シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 | 13.8 | ｍ
【設備ライニング】※L900×H1200
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS65形 @450・下地張あり | 1.1 | ㎡
| 下地張 | 耐水ベニヤ ｔ=12 | 1.2 | ㎡
| 前板 | 化粧ケイカル板 ｔ=6.0 | 1.2 | ㎡
| 面台② | SUS（HL）・L900×W100×t25 | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | ヶ所
| 取合シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 | 7.6 | ｍ
(一）3-10 計
（一）
3-11 | 女子トイレ
| 【仮設工事】 | ※天井撤去、及び脚立足場は、石綿含有建材撤去に計上
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 11.6 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-4・W1800×H900 ※障子、内枠のみ撤去 | 1 | ヶ所
| 鋼製建具撤去 | L7800×H1800 ※扉、パネル共に撤去 | 1 | ヶ所
| 木製建具撤去 | WD-2・W800×H2000 ※扉、枠共に撤去 | 1 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 和式便器 | 4 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 掃除流し | 1 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 手洗い | 2 | ヶ所
| 衛生器具撤去 | 化粧鏡 | 2 | ヶ所
| 土間コン解体 | 大型ブレーカ、ハンドブレーカ併用 ※積込まで | 2.1 | ㎥
| タイル剥がし | 下地モルタル共 | 27.7 | ㎡
| 下地撤去 | 天井 軽鉄 | 11.6 | ㎡
【改修工事】
| 床付け | 土間撤去跡 | 8.9 | ㎡
| 砕石転圧 | 再生 土間下 | 0.7 | ㎥
| 丸鉄溶接金網 | φ6 @150×150 | 8.9 | ㎡
| 金網敷き手間 |  | 8.9 | ㎡
| 普通コンクリート | Fc18/㎜2 S18 | 1.3 | ㎥
| 打設手間 | 人力打設（小型構造物程度） | 1.3 | ㎥
| 床モルタル塗り | 金コテ仕上・張物下地程度 | 8.9 | ㎡
| 内装改修 | 長尺塩ビシート張 ｔ=2.5 防滑性 ※床 | 8.9 | ㎡
| 内装改修 | 長尺塩ビシート張 ｔ=2.5 防滑性 ※巾木 | 1.1 | ㎡
| 軽量鉄骨天井下地 | 野縁19形 @225・直張用 | 8.9 | ㎡
| 内装改修 | 化粧せっこうボード（GB-D） t=9.5 直張 | 8.9 | ㎡
| 廻り縁 | 塩ビ ｔ=9.0（Ｚ型・目透し） | 11.9 | ｍ
| 軽量鉄骨壁下地 | LGS100形 @450・下地張あり | 6.6 | ㎡
| 軽量鉄骨壁下地 | 開口補強 LGS100形 900×2000 | 1 | ヶ所
| 内装改修 | 耐水ベニヤ ｔ=12 ※下地張 | 11.9 | ㎡
| 内装改修 | 化粧ケイカル板 ｔ=6.0 ※壁仕上 | 11.9 | ㎡
| 内装改修 | 壁モルタル塗り ｔ=20 | 12.1 | ㎡
| 内装改修 | ＥＰ塗装（左官、ボード面 Ａ種） | 12.1 | ㎡
２枚建引違い窓
| 建具改修 | AW-4・W1800×H900 | 1 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 19.8 | ｍ
| ガラス | F－4.0 | 1.6 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 7.2 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-4 | 5.4 | ｍ
片引きハンガーフラッシュ戸
| 建具改修 | SD-4・W1000×H2000・三方枠：W290×ｔ30 | 1 | ヶ所
| 建具塗装改修 | SOP塗装 鋼製建具面 ※SD-4 | 5.6 | ㎡
総パネル長：L=7020・H1900、2300（ハイパネル仕様）
| 建具改修 | アルミエッジタイプ・巾木式 | 1 | ヶ所
| 取合シーリング | MS-2・変成シリコン・10×10 ※建具、各仕上 | 26.8 | ｍ
| 額縁塗装改修 | ＳＯＰ塗装（素地ごしらえ共・木部） ※AW-4 | 5.4 | ｍ
| 床見切 | SUS（HL）・L1700×W20×ｔ25 ※Ｌ字型 | 1 | ヶ所
| 施工費 |  | 1 | ヶ所
(一）3-11 計
（一）
3-12 | ギャラリー
【仮設工事】
| 脚立足場 | H=1.8m・並列 ※跳出し天井改修時使用 存置 1ヶ月 | 54.9 | ㎡
| 竣工時清掃 | 事務所程度 | 69.9 | ㎡
【撤去工事】
| 鋼製建具撤去 | SW-1・W4750×H3000 ※障子、内枠のみ撤去 | 10 | ヶ所
| 【改修工事】 | ２枚建引違いＦＩＸ連窓（3列×2段）
| 建具改修 | AW-1・W4750×H3000 ※網戸付 | 10 | ヶ所
| カバー工法枠 取合シール | MS-2・変成シリコン・10×10 ※AW-2 | 115 | ｍ
| ガラス | ＴＰ－4.0 ※FL-4.0（学校向け） | 90.9 | ㎡
| ガラス | FW-6.8 | 40.9 | ㎡
| ガラスとめシーリング | 片面 5×5・シリコーン系 | 143 | ｍ
| 既存枠防錆塗装費 | SW-1 | 155 | ｍ
| 内装塗装改修 | 下地調整（モルタル面・ＲＡ種） ※側壁面 | 37.9 | ㎡
| 内装塗装改修 | ＥＰ塗装（左官 Ｃ種） | 37.9 | ㎡
| 内装塗装改修 | 下地調整（不透明塗料・木部 RB種） ※跳出し天井面 | 44.9 | ㎡
| 内装塗装改修 | ＥＰ塗装（ボード面 Ｃ種） | 44.9 | ㎡
| 内装塗装改修 | 下地調整（鉄鋼面 RB種・ケレンA） ※壁面柱、梁型、BOX共 | 69.6 | ㎡
| 内装塗装改修 | ＳＯＰ塗装（鉄鋼面 B種） | 69.6 | ㎡
| 手摺塗装改修 | 細幅物（錆止め1回共・鉄鋼面） | 632 | ｍ
| 内装塗装改修 | 下地調整（コンクリート面・ＲＣ種） ※床 | 64.9 | ㎡
クリンカラーＡベスト
| 内装塗装改修 | アクリル系防塵塗料塗り（防塵・つや消し） | 64.9 | ㎡
| 暗幕カーテン | 引分け・L4800×H3300 | 10 | ヶ所
| カーテンレール | SUS・引分け・L4800 | 10 | ヶ所
(一）3-12 計
（一）
4 | その他
【鋼製建具（AD、AW）】
| 取付調整費 |  | 1 | 式
【鋼製建具（防球格子）】
| 取付調整費 |  | 1 | 式
| 【舞台幕、カーテン工事】 | 水引幕（一文字幕）、袖幕、引幕、カスミ幕 ※ステージ
| 撤去費 | 遮光カーテン、レール共 ※ギャラリー | 1 | 式
水引幕（一文字幕）、袖幕、引幕、カスミ幕 ※ステージ
| 取付費 | 遮光カーテン、レール共 ※ギャラリー | 1 | 式
(一）4 計
（一）
5 | 石綿含有建材撤去工事
| 【 石綿含有建材除去 】 | ※作業レベル3・手作業（成形板除去程度）
| 脚立足場 | 屋外（下屋）・H=1.8m・並列 ※撤去、改修共 残置 3ヶ月 | 20.9 | ㎡
| 脚立足場 | 屋内（天井）・H=1.8m・並列 ※撤去、改修共 残置 3ヶ月 | 77.2 | ㎡
| 外装材 | 軒天：アスベストボード張 ｔ=4.0 | 80.6 | ㎡
| 内装材 | 天井：アスベストボード張 t=4.0 | 77.2 | ㎡
| 内装材 | 床：デックスオーテックス塗 ｔ=15 | 25.8 | ㎡
【 除去石綿含有建材処理 】
| アスベストボード | 密封処理（二重梱包） 手間 | 0.6 | ㎥
| デックスオーテックス | 密封処理（二重梱包） 手間 | 0.4 | ㎥
1280×850×ｔ0.15（100L袋）
| 石綿含有建材廃棄物袋 | 黄色袋＋透明袋＋結束バンド | 1 | 式
| 保護具、消耗品 | 保護メガネ、フィルターマスク類等 | 1 | 式
(一）５ 計
（二） | 機械設備工事
1 | 屋内給水設備工事 |  | 1 | 式
2 | 屋内排水通気設備工事 |  | 1 | 式
2 | 衛生器具設備工事 |  | 1 | 式
2 | 屋内消火設備工事 |  | 1 | 式
5 | 換気設備工事 |  | 1 | 式
6 | 撤去費 |  | 1 | 式
(二） 計
（二）
1 | 屋内給水設備工事
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 20A：便所 | 16 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 25A：便所 | 6 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：HIVP | 30A：便所 | 2 | ｍ
| 水道用硬質ﾎﾟﾘ塩ﾋﾞﾗｲﾆﾝｸﾞ鋼管：VB | 20A：便所 | 5 | ｍ
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
| 保温工事 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
(二）-1 計
（二）
2 | 屋内排水通気設備工事
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 40A：便所 | 4 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 50A：便所 | 2 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 65A：便所 | 3 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 75A：便所 | 8 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 100A：便所 | 12 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 50A：便所通気 | 11 | ｍ
| 硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管：VP | 65A：便所通気 | 8 | ｍ
| 掃除口：COA | 50A | 2 | 個
| 掃除口：COA | 100A | 3 | 個
| 既設配管接続費 | 配管ｷｬｯﾌﾟ止め含む | 1 | 式
| 塗装工事 |  | 1 | 式
| 掘り方・埋戻し |  | 1 | 式
(二）-2 計
（二）
3 | 衛生器具設備工事
| 洋風便器 | 普通便座、他付属品共 | 5 | 組
| 洋風便器 | 温水洗浄便座、他付属品共 | 1 | 組
| L型手すり | 他付属品共 | 5 | 組
| L型手すり | 他付属品共 | 1 | 組
| はねあげ手すり | 他付属品共 | 1 | 組
| 背もたれ | 他付属品共 | 1 | 組
| 小便器 | ｾﾝｻ-一体形 | 2 | 組
| 小便器用手すり | 他付属品共 | 1 | 組
| 掃除流し | 他付属品共 | 1 | 組
| 洗面器 | 自動単水栓、他付属品共 | 1 | 組
| ｶｳﾝﾀ-一体形洗面器 | L=1200、洗面器2組（付属品共） | 1 | 組
| ｶｳﾝﾀ-一体形洗面器 | L=1800、洗面器2組（付属品共） | 1 | 組
| 化粧鏡 | 450×750 | 1 | 枚
| 化粧鏡 | 450×600 | 5 | 枚
| 立水栓 |  | 1 | 個
(二）-３ 計
（二）
4 | 屋内消火設備工事
| HB-1A 1号屋内消火栓箱 | 二段式（埋込形・LS付）1350X750X200 付属品共 | 1 | 組
| 既設配管接続費 |  | 1 | 式
(二）-4 計
（二）
5 | 換気設備工事
| VF-1天井換気扇 | 140㎥/ｈX100φ 付属品共 | 3 | 台
| VF-2天井換気扇 | 160㎥/ｈX100φ 付属品共 | 2 | 台
| FE-1有圧換気扇：排気用 | 1600㎥/ｈX30cm 付属品共 | 3 | 台
| FE-2壁掛換気扇：排気用 | 1600㎥/ｈX30cm 付属品共 | 1 | 台
| FS-1有圧換気扇：給気用 | 1600㎥/ｈX30cm 付属品共 | 3 | 台
| SUS製深形ﾊﾟｲﾌﾟﾌ-ﾄﾞ | 100φ | 5 | 個
| SUS製ｳｪｻﾞｶﾊﾞ- | FE-1有圧換気扇：排気用 30㎝ | 3 | 個
| SUS製ｳｪｻﾞｶﾊﾞ- | FE-2壁掛換気扇：排気用 30㎝ | 1 | 個
| SUS製ｳｪｻﾞｶﾊﾞ- | FS-1有圧換気扇：給気用 30㎝ | 3 | 個
| ｽﾊﾟｲﾗﾙﾀﾞｸﾄ：SD | 100φ | 4 | ｍ
| はつり及び補修 |  | 1 | 式
| 天井開口及び補強 |  | 1 | 式
(二）-5 計
（二）
6 | 撤去費
| 給水撤去費 |  | 1 | 式
| 排水撤去費 |  | 1 | 式
| 消火撤去費 |  | 1 | 式
| 換気撤去費 |  | 1 | 式
(二）-6 計
（三） | 廃材積込運搬費
| 舗装材 | アスファルト類 | 0.1 | ㎥
| 防水材 | アスファルトシート類 | 0.4 | ㎥
| 内装仕上材 | 木下地、合板、木製建具等 | 2.4 | ㎥
| ガラス |  | 0.8 | ㎥
| タイル |  | 1.7 | ㎥
| 金属類 | 鋼製建具、笠木、見切り、内樋等 | 7.8 | ㎥
| シーリング | ALC 防水目地シーリング | 0.1 | ㎥
| 塩ビ管、継手 | 竪樋 | 3.9 | ㎥
| 衛生器具撤去 | 和式便器、小便器、掃除流し、手洗い、化粧鏡等 18ヶ所 | 1 | 式
運動器具、防球ネット、支柱金具、舞台幕、カーテン
| 撤去体育設備、器具廃材 | ※コンテナ設置損料共 | 1 | 式
| 除去石綿含有建材 | アスベストボード、デックスオーテックス等 | 1 | ㎥
(三）計
（四） | 廃材処分費
| コンクリート | モルタル、ＣＢ共 | 16.5 | ｔ
| 舗装材 |  | 0.2 | ｔ
| 混合廃棄物 | 内装仕上、ガラス、タイル、金属、防水材等 | 3.1 | ｔ
| シーリング |  | 0.1 | ㎥
| 塩ビ管、継手 |  | 0.8 | ｔ
| 衛生器具 |  | 1 | 式
| 撤去体育設備、器具廃材 |  | 1 | 式
| 除去石綿含有建材 |  | 1 | ㎥
(四）計
B | 共通仮設費 | 積上げ分
| 交通誘導警備員 | Ｂ・作業日：110日（1人/日）・午前8時～午後17時 | 1 | 式
| 仮囲い | ①-（A） 成形鋼板 H=3.0m＋透明ポリカ板 存置 6ヶ月 | 63 | ｍ
| 仮囲い | ①-（Ｂ） ガードフェンス・L1.8m×H1.8m 存置 6ヶ月 | 18 | 台
B 計