## Slide 1
□ 本市が発注する建設工事では、工事関係書類一覧表に定める提出または提示の区分を原則とします。
□ 工事関係書類一覧表は、工事毎に作成する工事関係書類を受発注者間で明らかにするための事前協議資料として活用するものとします。また、維持工事や応急工事等当初計画の策定が困難なもので設計金額130万円以下（税込み）の工事案件に限っては、例外的に受発注者の協議により書類作成の一部又は全部を省略することができるものとします。
□ 工事書類作成のための事前協議により必要とされた書類は「書類作成チェック」欄の□にレ点を記入し、監督員並びに現場代理人は確認した証として「確認者サイン」欄に双方で自署し、監督員が原本を保管し、現場代理人が原本写しを保管します。また、工事着手後、現場条件の変更等により工事書類の要不要が加味される場合は、受発注者の協議により随時工事書類を加除するものとします。
□ 工事関係書類一覧表の「受注者書類作成の位置付け」で提示に区分されている書類を、発注者が受注者に提出資料として要求する場合は、その理由を明らかにして受注者の同意を得る必要があります。
□ 工事関係書類一覧表に記載のない工事書類が必要な場合は、使用する様式の出典元を明らかにしたうえで、受発注者の協議により提出または提示の区分を決定するものとします。
４.工事関係書類一覧表の活用ポイント
工事関係書類一覧表
Notes: 第４節では、『工事関係書類一覧表のポイント』について解説します。
本ガイドラインの適用以降、伊賀市が発注する建設工事では、工事関係書類一覧表に定める提出または提示の区分を原則としますので、従来から使用している『（参考資料）工事提出・提示書類チェック表」は廃止するものとします。
この一覧表は、工事毎に作成する工事関係書類を受発注者間で明らかにするための事前協議資料として活用するものとします。
また、維持工事や応急工事等当初計画の策定が困難なもので設計金額が130万円以下（税込み）の工事案件に限っては、例外的に受発注者の協議により書類作成の一部又は全部を省略することができるものとします。
工事書類作成のための事前協議により必要とされた書類は、一覧表の「書類作成チェック」欄にレ点を記入し、監督員並びに現場代理人は確認した証として「確認者サイン」欄に双方で自署し、監督員が原本を保管し、現場代理人が原本写しを保管します。
また、工事着手後、現場条件の変更等により工事書類の要不要が加味される場合は、受発注者の協議により随時工事書類を加除するものとします。
この一覧表の「受注者書類作成の位置付け」で提示に区分されている書類を、発注者が受注者に提出資料として要求する場合は、その理由を明らかにして受注者の同意を得る必要があります。
この一覧表に記載のない工事書類が必要な場合は、使用する様式の出典元を明らかにしたうえで、受発注者の協議により提出または提示の区分を決定するものとします。
以上が、第4節の『工事関係書類一覧表』の活用ポイントとなります。

## Slide 2
□ 工事関係書類は、紙資料又は電子データの別を問わず、受発注者間の双方の責任により文書の保存期間に留意し適切に保管するものとします。
□ 保存期間を過ぎたものは、受発注者双方で文書廃棄またはデータ削除します。
ただし、必要なものに関しては適切な手続きを行ったうえで保存期間を延長します。
□ 施設管理に関する資料は、施設管理者に必要書類を引継ぎ、施設存続の期間保管します。
５.書類保管のポイント
書類保管
Notes: 第５節では、『書類保管のポイント』について解説します。
工事関係書類は、紙資料又は電子データの別を問わず、受発注者間の双方の責任により文書の保存期間に留意し適切に保管するものとします。
保存期間を過ぎたものは、受発注者双方で文書廃棄またはデータ削除します。ただし、必要なものに関しては適切な手続きを行ったうえで保存期間を延長します。
施設管理に関する資料は、施設管理者に必要書類を引継ぎ、施設存続の期間保管します。
以上が、第５節の『書類保管のポイント』となります。

## Slide 3
□ 工事検査は、『給付の完了の確認』と『技術検査』の観点から、「①工事実施状況の検査」「②出来形の検査」「③品質の検査」「④出来ばえの検査」を実施し、当該工事について合否判定を行います。
□ 検査員は、監督員が施工中に作成する施工プロセスチェックリスト及び施工体制点検チェックリストや本ガイドラインに基づく工事関係書類一覧表などを参考に、受発注者の相互で保管する検査資料について提示を求め確認を行います。
□ 検査資料は、工事関係書類一覧表で作成が必要とされた書類を対象として、受発注者毎に検査会場に準備し、検査員の求めに応じてそれぞれより提示するものとします。
□ 受発注者間の協議により電子メール等によるものとした工事書類は、検査当日までに受発注者間で協議のうえ、電子データを閲覧できる機器の用意、若しくは紙印刷した資料の用意のいずれかの方法を決定し、検査開始までに準備するものとします。また、電子データを閲覧できる機器については、原則として発注者が用意するものとしますが、受発注者間の協議により、受注者の協力が可能な場合は受注者が用意してもよいものとします。
□ 検査員は、工事検査時の検査資料を基に、工事成績評定で当該工事を厳正に評価します。
６.工事検査のポイント
工事検査
Notes: 第6節では、『工事検査のポイント』について解説します。
工事検査は、『給付の完了の確認』と『技術検査』の観点から、「①工事実施状況の検査」「②出来形の検査」「③品質の検査」「④出来ばえの検査」を実施し、当該工事について合否判定を行います。
検査員は、監督員が施工中に作成する施工プロセスチェックリスト及び施工体制点検チェックリストや本ガイドラインに基づく工事関係書類一覧表などを参考に、受発注者の相互で保管する検査資料について提示を求め確認を行います。
検査資料は、工事関係書類一覧表で作成が必要とされた書類を対象として、受発注者毎に検査会場に準備し、検査員の求めに応じてそれぞれより提示するものとします。
受発注者間の協議により電子メール等によるものとした工事書類は、検査当日までに受発注者間で協議のうえ、電子データを閲覧できる機器の用意、若しくは紙印刷した資料の用意のいずれかの方法を決定し、検査開始までに準備するものとします。
また、電子データを閲覧できる機器については、原則として発注者が用意するものとしますが、受発注者間の協議により、受注者の協力が可能な場合は受注者が用意してもよいものとします。
検査員は、工事検査時の検査資料を基に、工事成績評定で当該工事を厳正に評価します。
以上が、第６節の『工事検査のポイント』となります。

## Slide 4
□ 土木工事関係書類一覧表【伊賀市版】（様式第1号の1）
□ 営繕工事関係書類一覧表【伊賀市版】（様式第1号の２）
７.様式類
本ガイドラインによる様式
Notes: 第７節では、『工事関係書類一覧表』について解説します。
本ガイドラインの適用以降は、土木工事又は営繕工事の工種別により、別表の『工事関係書類一覧表【伊賀市版】』（様式第1号の１）又は（様式第1号の2）を使用し、工事書類に関する協議を行ってください。
なお、土木工事と営繕工事の区分につきましては、設計仕様で適用する土木工事系の共通仕様書や営繕工事系の標準仕様書の別に発注者が判断して使い分けしてください。
以上が、第7節の『工事関係書類一覧表について』となります。

## Slide 5
８.参考資料
工事書類簡素化ガイドラインによる書類の流れ（スキーム）
Notes: 第8節では、『参考資料』として、本ガイドラインによる書類の流れ（スキーム）を解説します。
この図は、提出資料と提示資料を区別して工事書類の流れを模式図に示したものとなっています。
これまでに解説しました内容を図化したものとなりますので参考にしてください。
以上が、第8節の『参考資料について』の解説となります。

## Slide 6
このガイドラインは、令和６年４月１日以降に起案する工事案件から試行する。
附則
附則
Notes: 最後に、『附則』として、本ガイドラインの適用日について解説します。
本ガイドラインの適用日については、令和６年４月１日以降に起案する工事案件より試行するものとします。
また、試行期間中にガイドラインの改訂を要する事象等があれば、適宜改訂するものとします。

## Slide 7
総務部 契約監理課 検査係
TEL;0595-22-9685（直通）
FAX;0595-22-9837
E-mail；keiyaku@city.iga.lg.jp
本ガイドラインに関する問い合わせ先
Notes: 本稿の説明は以上となります。
なお、本ガイドラインに関するお問い合わせ先を明記しましたので、何かご不明な点がございましたら下記までご連絡ください。
本ガイドラインを活用して、工事関係書類の簡素化により、伊賀市の公共工事の生産性向上に努めてください。
ご清聴ありがとうございました。